Календарный график работы ФПП в проекте Внедрение

| 10.10 | 11.10. | 12.10 | 13.10 | 14.10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15.00 ВКС рабочая встреча ФПП и рег оператор | 1.Подготовка примерного учебного плана и пояснительных записок по ОП1, ОП2 и ОП3 - каждая ФПП 2. Подготовка методических материалов по 8 ОД преподавателями ФПП, участвующими в проекте, с использованием материалов ИРПО, размещенных на яндекс.диске https://disk.yandex.ru/d/q-iWFGI3IBvkJA/Материалы%20по%20ОД%208 |  |  |  |
| 17.10 | 18.10 | 19.10 | 20.10 | 21.10 |
| Подготовка методических материалов по 8 ОД преподавателями ФПП, участвующими в проекте, с использованием материалов ИРПО, размещенных на яндекс.диске https://disk.yandex.ru/d/q-iWFGI3IBvkJA/Материалы%20по%20ОД%208 до 25.10.22 |  |  |  |  |
| 15.00 ВКС рабочая встреча |  |  | Старт конкурса «Лучшие образовательные модели реализации общеобразовательной подготовки» Появится Положение о конкурсе Конкурс с 20.10 по 12.12.2022 | ФПП – Подготовить проект документа о составе экспертной группы каждой ФПП для взаимооценки (с учетом распределения пакетов документов между ФПП региональным оператором) к 24.10.22 Региональный оператор – Формирование группы экспертов для экспертизы ОП1, по УГПС, рекомендованной |
| 24.10 | 25.10 | 26.10 | 27.10 | 28.10 |
|  |  |  |  | С 28.10.22 по 10.11.22 процедура взаимооценки материалов ОП2, ОП3 между ФПП региона, экспертиза ОП1 отдельной экспертной группой |
| Сбор всех пакетов рабочих программ от преподавателей внутри ФПП | Сбор всех пакетов рабочих программ от преподавателей внутри ФПП | Формирование архивов и отправка региональному оператору sayamova@cposo.ru 1. Архив по ОП1, включающий заключение методического совета 2. Архив по ОП2 3. Архив по ОП3 Срок до 27.10.22 |  | Проверить подтверждение на электронной почте о получении всех пакетов документов региональным оператором Получить от регионального оператора пакеты материалов по 2-м ФПП в соответствии с распределением. Подтвердить в ответном письме получение. |
| ВКС Рабочая встреча о готовности материалов по ОП1, ОП2, ОП3, Проекты экспертных групп. О готовности проведения взаимопроверки ФПП |  |  |  |  |
| 31.10 | 01.11 | 02.11 | 03.11 |  |
| С 28.10.22 по 10.11.22 процедура взаимооценки материалов ОП2, ОП3 между ФПП региона, экспертиза ОП1 отдельной экспертной группой |  |  |  |  |
|  | ВКС Рабочая встреча рег оператора и ФПП по вопросам организации взаимопроверки |  |  |  |
| 07.11 | 08.11 | 09.11 | 10.11 | 11.11 |
| С 28.10.22 по 10.11.22 процедура взаимооценки материалов ОП2, ОП3 между ФПП региона, экспертиза ОП1 отдельной экспертной группой |  |  |  |  |
|  | Сбор экспертных листов с подписями и оценками внутри каждого ФПП, сканирование в формат pdf и отправка региональному оператору до 15.00 09.11.22 | Сбор экспертных листов с подписями и оценками внутри каждого ФПП, сканирование в формат pdf и отправка региональному оператору до 15.00 09.11.22 |  |  |
| 14.11 |  |  |  |  |