Календарный график работы ФПП в проекте Внедрение

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.10 | 11.10. | 12.10 | 13.10 | 14.10 |
| 15.00 ВКС рабочая встреча  ФПП и рег оператор | 1.Подготовка примерного учебного плана и пояснительных записок по ОП1, ОП2 и ОП3 - каждая ФПП  2. Подготовка методических материалов по 8 ОД  преподавателями ФПП, участвующими в проекте, с использованием материалов ИРПО, размещенных на яндекс.диске  <https://disk.yandex.ru/d/q-iWFGI3IBvkJA/Материалы%20по%20ОД%208> | | | |
|  |  |  |  |  |
| 17.10 | 18.10 | 19.10 | 20.10 | 21.10 |
| Подготовка методических материалов по 8 ОД  преподавателями ФПП, участвующими в проекте, с использованием материалов ИРПО, размещенных на яндекс.диске  <https://disk.yandex.ru/d/q-iWFGI3IBvkJA/Материалы%20по%20ОД%208> **до 25.10.22** | | | | |
| 15.00 ВКС рабочая встреча |  |  | Старт конкурса «Лучшие образовательные модели реализации общеобразовательной подготовки»  **Появится Положение о конкурсе**  **Конкурс с 20.10 по 12.12.2022** | ФПП – **Подготовить** проект документа о составе экспертной группы каждой ФПП для взаимооценки (с учетом распределения пакетов документов между ФПП региональным оператором)  **к 24.10.22**  Региональный оператор – **Формирование** группы экспертов для экспертизы ОП1, по УГПС, рекомендованной |
| 24.10 | 25.10 | 26.10 | 27.10 | 28.10 |
|  |  |  |  | **С 28.10.22 по 10.11.22** процедура взаимооценки материалов ОП2, ОП3 между ФПП региона, экспертиза ОП1 отдельной экспертной группой |
| Сбор всех пакетов рабочих программ от преподавателей внутри ФПП | Сбор всех пакетов рабочих программ от преподавателей внутри ФПП | Формирование архивов и отправка региональному оператору [sayamova@cposo.ru](mailto:sayamova@cposo.ru)  **1. Архив по ОП1,** включающий заключение методического совета  **2. Архив по ОП2**  **3. Архив по ОП3**  Срок **до 27.10.22** |  | **Проверить** подтверждение на электронной почте о получении всех пакетов документов региональным оператором  **Получить от регионального оператора** пакеты материалов по 2-м ФПП в соответствии с распределением.  **Подтвердить** в ответном письме получение. |
| ВКС Рабочая встреча о готовности материалов по ОП1, ОП2, ОП3,  Проекты экспертных групп. О готовности проведения взаимопроверки ФПП |  |  |  |  |
| 31.10 | 01.11 | 02.11 | 03.11 |  |
| **С 28.10.22 по 10.11.22** процедура взаимооценки материалов ОП2, ОП3 между ФПП региона, экспертиза ОП1 отдельной экспертной группой | | | | |
|  | ВКС Рабочая встреча рег оператора и ФПП по вопросам организации взаимопроверки |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 07.11 | 08.11 | 09.11 | 10.11 | 11.11 |
| **С 28.10.22 по 10.11.22** процедура взаимооценки материалов ОП2, ОП3 между ФПП региона, экспертиза ОП1 отдельной экспертной группой | | | |  |
|  | Сбор экспертных листов с подписями и оценками внутри каждого ФПП, сканирование в формат pdf и отправка региональному оператору  **до 15.00** **09.11.22** | Сбор экспертных листов с подписями и оценками внутри каждого ФПП, сканирование в формат pdf и отправка региональному оператору  **до 15.00** **09.11.22** |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 14.11 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |