УТВЕРЖДАЮ

ГБПОУ "Октябрьский техникум строительных

и сервисных технологий им. В.Г. Кубасова"

от 01 сентября 2023 г. № 84/1 -од

Директор Фадеева Е.А.

Дорожная карта РИП

«Популяризация профессиональной образовательной организации

посредством социальных сетей»

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

Самарской области

«Октябрьский техникум строительных и сервисных технологий им. В.Г. Кубасова»

Руководитель проекта: Фадеева Елена Александровна, директор ГБПОУ «Октябрьский техникум строительных и сервисных технологий им. В.Г. Кубасова»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Цель | Ключевой результат | Сроки | Документ, закрепляющий результат | Ответственный |
| Организационное направление деятельности | | | | | | |
| 1. | Создание рабочей группы РИП, | Обеспечение эффективной работы РИП по выполнению поставленных задач и достижению цели проекта | Создана группа инициативных специалистов для реализации проекта РИП | 01.09.2023 | Приказ о создании рабочей группы | Руководитель, координатор |
| 2. | Разработка нормативно-правовой документации по сопровождению реализации мероприятий в рамках РИП | Обеспечение документационного сопровождения работы РИП | Комплекс нормативно-правовой документации по сопровождению реализации мероприятий в рамках РИП | Сентябрь, 2023 | Приказ, утверждающий нормативно-правовую документацию по сопровождению работы РИП (включая дорожную карту реализации РИП, календарный план мероприятий РИП, положение о паблике Техникума в социальной сети, перечень критериев оценки результатов деятельности РИП, методику их оценки) | Руководитель, координатор, рабочая группа |
| 3. | Распределение ответственности за реализацию направлений деятельности в рамках РИП | Определение ответственных лиц за реализацию направлений деятельности в рамках РИП | Закрепление ответственных лиц за реализацию направлений деятельности в рамках РИП | Сентябрь, 2023 | Приказ о распределении ответственности за реализацию направлений деятельности в рамках РИП | Координатор, рабочая группа |
| 4. | Отбор обучающихся из состава студенческого актива для привлечения к реализации мероприятий в рамках РИП | Усиление мотивации обучающихся к участию в общественной жизни техникума, в частности, в профориентационной работе и деятельности по организации, проведению и освещению мероприятий РИП в социальных сетях | Формирование группы студенческого актива, привлекаемого в работу РИП | Октябрь, 2023 | Приказ о создании группы студенческого актива, привлекаемого в работу РИП | Руководитель, координатор |
| 5. | Заключение с организациями-партнерами договоров/cоглашений о сотрудничестве в рамках РИП | Обеспечение согласованности деятельности участников РИП | Документационное обеспечение сотрудничества с организациями-партнерами в вопросе работы РИП | Октябрь, 2023 | Договоры о сотрудничестве | Руководитель, координатор |
| Аналитическое направление деятельности | | | | | | |
| 1. | Маркетинговое исследование для анализа инновационного пространства реализации проекта | Получение данных об инновационном пространстве: внешней и внутренней среде ПОО, возможностях, угрозах | SWOT-матрица проекта, перечень организаций - потенциальных партнеров по вопросам работы РИП | Сентябрь, 2023 | Аналитическая справка с результатами исследования | Координатор, рабочая группа |
| 2. | Анализ и оценка результативности РИП | Определение результатов деятельности РИП | Обоснование результативности деятельности РИП | Декабрь, 2023 | Промежуточный отчет о деятельности РИП-1 | Координатор |
| 3. | Анализ и оценка результативности РИП | Определение результатов деятельности РИП | Обоснование результативности деятельности РИП | Май-июнь, 2024 | Промежуточный отчет о деятельности РИП-2 | Координатор |
| 4. | Внесение необходимых корректировок в дорожную карту и календарный план реализации РИП | Обеспечение соответствия дорожной карты и календарного плана РИП актуальному состоянию проблемы продвижения ПОО в социальных сетях | Актуализация дорожной карты и календарного плана РИП | Июнь, 2024 | Приказ, утверждающий внесение корректировок в нормативно-правовую документацию по сопровождению работы РИП | Координатор, рабочая группа |
| 5. | Анализ и оценка результативности РИП | Определение результатов деятельности РИП | Обоснование результативности деятельности РИП | Декабрь, 2024 | Промежуточный отчет о деятельности РИП-3 | Координатор |
| 6. | Анализ и оценка результативности РИП | Обобщение результатов деятельности РИП | Описание технологии популяризации ПОО посредством социальной сети «ВКонтакте» | Июнь, 2025 | Итоговый отчет о работе РИП | Координатор |
| Практическое направление деятельности | | | | | | |
| 1. | Обучение членов рабочей группы РИП и обучающихся из состава студенческого актива для привлечения к реализации мероприятий в рамках РИП | Обеспечение кадровых ресурсов необходимой квалификации и компетентности в сфере SMM-продвижения, цифровой журналистики и иных подобных направлений для работы в рамках РИП | Формирование, развитие и совершенствование навыков реализации деятельности по продвижению и популяризации образовательной организации в социальных сетях | Октябрь-ноябрь, 2023 | Документы, подтверждающие факт обучения | Координатор |
| 2. | Проведение информационно-разъяснительной кампании по вопросам поступления в Техникум, перечня профессий и специальностей, обучение по которым реализуется в ПОО | Повышение эффективности профориентационной работы ПОО | Размещение информационных материалов соответствующей тематики на официальном сайте ПОО и странице Техникума в социальной сети ВКонтакте» | Постоянно | Комплект документов, регламентирующих проведение приемной кампании в Техникуме, иные информационные материалы, освещающие вопросы специфики профессий ПОО | Ответственные члены рабочей группы |
| 3. | Мероприятия профориентационного характера в рамках проведения каникулярных смен 2023-2024 уч. г., 2024-2025 уч. г. | Повышение привлекательности профессий ПОО, формирование позитивного имиджа Техникума | Организация и проведение мастер-классов для школьников г.о. Октябрьск по ООП СПО, реализуемых в Техникуме | Согласно графику проведения каникулярных смен | Подтвержденная регистрация участников в АИС «ПрофВыбор» | Ответственный член рабочей группы |
| 4. | Курсы предпрофильной подготовки для выпускников 9-х классов школ Западного образовательного округа | Ознакомление с наиболее востребованными профессиями современного рынка труда, перспективами трудоустройства в родном городе и регионе | Организация и проведение реализуемых в Техникуме курсов предпрофильной подготовки для выпускников 9-х классов школ Западного образовательного округа | Согласно графику проведения КПП | Регистрация выпускников 9-х классов школ Западного образовательного округа в АИС «ППиПО», договоры о проведении курсов предпрофильной подготовки со школами Западного образовательного округа | Координатор |
| 6. | Комплекс мероприятий, посвященных правовому просвещению обучающихся и их родителей (законных представителей) | Трансляция позитивного опыта деятельности ПОО в сфере правового просвещения | Популяризация деятельности ПОО посредством размещения публикаций на официальной странице ПОО в социальной сети ВКонтакте | Согласно календарному плану работы РИП | Публикации о проведенных мероприятиях в соответствующем разделе официального сайт ПОО, на официальной странице ПОО в социальной сети «ВКонтакте» | Ответственный член рабочей группы |
| 7. | Комплекс мероприятий волонтерской направленности | Трансляция позитивного опыта деятельности ПОО в сфере добровольчества | Популяризация деятельности ПОО посредством размещения публикаций на официальной странице ПОО в социальной сети ВКонтакте | Согласно календарному плану работы РИП | Публикации о проведенных мероприятиях в соответствующем разделе официального сайт ПОО, на официальной странице ПОО в социальной сети «ВКонтакте» | Ответственный член рабочей группы |
| 8. | Комплекс мероприятий патриотической и духовно-нравственной направленности | Трансляция позитивного опыта деятельности ПОО в сфере патриотического и духовно-нравственного воспитания | Популяризация деятельности ПОО посредством размещения публикаций на официальной странице ПОО в социальной сети ВКонтакте | Согласно календарному плану работы РИП | Публикации о проведенных мероприятиях в соответствующем разделе официального сайт ПОО, на официальной странице ПОО в социальной сети «ВКонтакте» | Ответственный член рабочей группы |
| 9. | Цикл мероприятий бизнес-ориентирующей направленности | Трансляция позитивного опыта деятельности ПОО в сфере воспитания финансовой грамотности, трудовой дисциплины, основ предпринимательства | Популяризация деятельности ПОО посредством размещения публикаций на официальной странице ПОО в социальной сети ВКонтакте | Согласно календарному плану работы РИП | Публикации о проведенных мероприятиях в соответствующем разделе официального сайт ПОО, на официальной странице ПОО в социальной сети «ВКонтакте», размещение тематических видеороликов в соответствующем разделе официального сайт ПОО, на официальной странице ПОО в социальной сети «ВКонтакте» | Ответственный член рабочей группы |
| 10 | Комплекс мероприятий «Азбука безопасности» | Трансляция позитивного опыта деятельности ПОО в сфере мероприятий, посвященных безопасному поведению | Популяризация деятельности ПОО посредством размещения публикаций на официальной странице ПОО в социальной сети ВКонтакте | Согласно календарному плану работы РИП | Публикации о проведенных мероприятиях в соответствующем разделе официального сайт ПОО, на официальной странице ПОО в социальной сети «ВКонтакте» | Ответственный член рабочей группы |
| 11. | Комплекс спортивных мероприятий | Трансляция позитивного опыта деятельности ПОО в сфере физического воспитания | Популяризация деятельности ПОО посредством размещения публикаций на официальной странице ПОО в социальной сети ВКонтакте | Согласно календарному плану работы РИП | Публикации о проведенных мероприятиях в соответствующем разделе официального сайт ПОО, на официальной странице ПОО в социальной сети «ВКонтакте» | Ответственный член рабочей группы |
| Медиа-направление | | | | | | |
| 1. | Создание раздела, посвященного деятельности РИП, на официальном сайте ПОО | Обеспечение ресурса для продвижения ПОО в Интернет-пространстве посредством официального сайта | Раздел, посвященный деятельности РИП, на официальном сайте ПОО | Сентябрь, 2023 г. | Публикации документов, регламентирующих работу и результаты деятельности РИП | Ответственный член рабочей группы |
| 2. | Создание сообщества, посвященного деятельности РИП, на официальной странице ПОО в социальной сети «ВКонтакте» | Обеспечение ресурса для продвижения ПОО в Интернет-пространстве посредством официальной страницы ПОО в социальной сети «ВКонтакте» | Раздел, посвященный деятельности РИП, на официальной странице ПОО в социальной сети «ВКонтакте» | Октябрь, 2023 г. | Публикации документов, регламентирующих работу и результаты деятельности РИП | Ответственный член рабочей группы |
| 3. | Освещение работы РИП на официальном сайте ПОО | Информирование целевой аудитории о деятельности ПОО посредством официального сайта | Ресурс для продвижения ПОО в Интернет-пространстве посредством официального сайта | Постоянно | Публикации о проведенных мероприятиях в рамках календарного плана РИП | Ответственный член рабочей группы |
| 4. | Освещение работы РИП на официальной странице ПОО в социальной сети «ВКонтакте» | Информирование целевой аудитории о деятельности ПОО посредством официальной страницы в социальной сети ВКонтакте | Ресурс для продвижения ПОО в Интернет-пространстве посредством официальной страницы ПОО в социальной сети ВКонтакте | Постоянно | Публикации о проведенных мероприятиях в рамках календарного плана РИП | Ответственный член рабочей группы |