Дорожная карта РИП «Сетевое взаимодействие профессиональных образовательных организаций как механизм повышения эффективности добровольческой деятельности обучающихся»

ГБПОУ «Чапаевский химико-технологический техникум»

Руководитель проекта: Первухина Елена Владимировна, директор

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Цель | Ключевой результат | Сроки  | Документ, закрепляющий результат | Ответственный |
|  | Создание рабочей группы РИП  | Обеспечить эффективную работу РИП по выполнению поставленных задач и достижению цели проекта | Создана группа инициативных специалистов для реализации проекта РИП | 01.10.2021 | Приказ о создании рабочей группы | Трапезникова М.А. |
|  | Маркетинговое исследование для анализа инновационного пространства реализации проекта  | Получить данные о инновационном пространстве: возможностях, угрозах, трендах | Cоставлена SWOT-матрица проекта, актуализированная  | сентябрь – октябрь 2021 | Аналитическая записка с результатами исследования и SWOT-матрицей | Бацун Д.Д. |
|  | * Разработка плана («дорожной карты») по внедрению сетевого взаимодействия профессиональных образовательных организаций
 | Обеспечить координацию действий участников сетевого сообщества | Разработана «дорожная карта» по внедрению сетевого взаимодействия профессиональных образовательных организаций | октябрь 2021 | Дорожная карта РИП | Трапезникова М.А. |
|  | * Заключение соглашений и договоров о сотрудничестве в рамках сетевого взаимодействия
 | Обеспечить эффективную работу РИП по выполнению поставленных задач и достижению цели проекта | Заключены договоры с профессиональными образовательными организациями ГБПОУ «ХГТ», ГБПОУ «КПУ», ГБПОУ «БАТ» | октябрь 2021 | Договоры о сотрудничестве в рамках сетевого взаимодействия | Трапезникова М.А. |
|  | Разработка локальных нормативных актов по организации сетевого взаимодействия профессиональных образовательных организаций | Обеспечить эффективную работу РИП по выполнению поставленных задач и достижению цели проекта | Разработано Положение «О сетевом взаимодействии»  | октябрь 2021 | Положение «О сетевом взаимодействии» | Трапезникова М.А. |
|  | * Разработка модели сетевого взаимодействия профессиональных образовательных организаций
 | Обеспечить эффективную работу РИП по выполнению поставленных задач и достижению цели проекта | Разработана модель сетевого взаимодействия профессиональных образовательных организаций | ноябрь 2021 | Описание модели сетевого взаимодействия профессиональных образовательных организаций, рецензия | Трапезникова М.А.Бацун Д.Д. |
|  | * Разработка диагностического инструментария для мониторинга реализации проекта
 | Обеспечить эффективный мониторинг реализации проекта | Разработан диагностический инструментарий для мониторинга реализации проекта | декабрь 2021 | Пакет диагностических материалов | Терешкина Д.В. |
|  | * Проведение первичного мониторинга готовности инновационной площадки к работе в экспериментальном режиме сетевого взаимодействия;
 | Провести анализ имеющихся ресурсов каждой ПОО для организации эффективной совместной работы | Создана электронная база ресурсов (информационные материалы, описывающие имеющиеся в каждой образовательной организации ресурсы для реализации проекта) | январь 2022 | Аналитическая записка | Трапезникова М.А. |
|  | * Повышение квалификации педагогов, участвующих в реализации проекта
 | Обеспечить эффективную работу РИП по выполнению поставленных задач и достижению цели проекта | Повышена квалификация педагогов ПОО, участвующих в реализации проекта по проблемам развития волонтерства | ноябрь 2021 – февраль 2022 | Приказы, сертификаты | Бацун Д.Д. |
|  | * Разработка критериев эффективности деятельности профессиональных образовательных организаций (ПОО) - участников сетевого сообщества
 | Организовать эффективный мониторинг реализации проекта | Разработана система критериев эффективности деятельности профессиональных образовательных организаций-участников сетевого сообщества | февраль 2022 | Презентация  | Трапезникова М.А. |
|  | Создание электронного ресурса для размещения информации в рамках реализации проекта | Обеспечить информационную поддержку проекта | Создана возможность сетевого информационного обмена ресурсами | Март 2022 | Страница ВК, беседы в Viber | Трапезникова М.А. |
|  | Создание электронной базы данных обучающихся и сотрудников ПОО, привлеченных к волонтерской деятельности | Привлечь максимальное число участников – волонтеров для реализации проекта | Создана возможность использования ресурсов организаций -партнеров | Март 2022 | Электронная база данных | Трапезникова М.А. |
|  | Мониторинг реализации проекта | Выявить уровень эффективности работы РИП по выполнению поставленных задач и достижению цели проекта | Проведены диагностические исследования | Март 2022 | Аналитические справки, отчет о деятельности в рамках проекта | Трапезникова М.А. |
|  | Привлечение дополнительных внешних ресурсов для реализации проекта | Обеспечить эффективную работу РИП по выполнению поставленных задач и достижению цели проекта | Создана возможность использования ресурсов организаций -партнеров | Апрель – май 2022 | Договоры с социальными партнерами | Трапезникова М.А. |
|  | Разработка программы по формированию социально значимых качеств личности обучающихся | Организовать реализацию программы | Создана возможность волонтерам обучиться и приобрести практические навыки | Апрель – май 2022 | Программа, аналитическая справка  | Терешкина Д.В. |
|  | Организация обучения волонтеров | Подготовка к волонтерской деятельности | Создана возможность волонтерам обучиться и приобрести практические навыки | Апрель – июнь 2022 | Программы семинаров, вебинаров, тренингов, обучающих сборов | Терешкина Д.В. |
|  | Проведение мастер – классов по отработке технологий социального проектирования | Обучить волонтеров технологии социального проектирования | Создана возможность волонтерам обучиться и приобрести практические навыки | июнь 2022 – декабрь 2022 | Программы семинаров. Социальные проекты | Терешкина Д.В. |
|  | Разработка методических рекомендаций по развитию волонтерского движения в профессиональных образовательных организациях | Обеспечить эффективную работу РИП по выполнению поставленных задач и достижению цели проекта |  | Сентябрь 2022г. – декабрь 2022 | Методические рекомендации | Трапезникова М.А. |
|  | Проведение «круглых столов», видеоконференций, виртуальных конкурсов, слетов, социально значимых акций в рамках сетевого взаимодействия | Обеспечить эффективную работу РИП по выполнению поставленных задач и достижению цели проекта |  | Сентябрь 2022г. – декабрь 2022 | Методические разработки, отчеты, информация в социальных сетях | Трапезникова М.А. |
|  | Трансляция опыта на уровне района, города, округа, области | Обеспечить эффективную работу РИП по выполнению поставленных задач и достижению цели проекта |  | Январь 2023 – март 2023 | Методические рекомендации, мастер – классы, студенческая конференция по проблемам волонтерства | Трапезникова М.А. |
|  | Мониторинг реализации проекта | Выявить уровень эффективности работы РИП по выполнению поставленных задач и достижению цели проекта | Проведены диагностические исследования | Апрель 2023 | Аналитические справки, отчет о деятельности в рамках проекта | Трапезникова М.А. |
|  | Отчет о работе по реализации проекта сетевого взаимодействия ПОО |  | * Подведение итогов работы РИП по внедрению сетевого взаимодействия профессиональных образовательных организаций
 | Май 2023 | Пакет нормативных документов по внедрению модели сетевого взаимодействия | Бацун Д.Д. |
|  | Проведение итоговой диагностики участников проекта и анализ ее результатов | Выявить уровень эффективности работы РИП по выполнению поставленных задач и достижению цели проекта | Проведены диагностические исследования | Июнь 2023 | Диагностические материалы, аналитические справки, Отзывыучастников проекта сетевого взаимодействия | Терешкина Д.В. |
|  | Подготовка материалов для диссеминации опыта | Обобщить и проанализировать результаты работы РИП | Подготовлены материалы к ретрансляции опыта | Июнь 2023 | Сборник методических материалов | Трапезникова М.А. |
|  | Проведение студенческой конференции по проблемам организации волонтерского движения в ПОО | Обобщить и проанализировать результаты работы РИП | Подготовлены материалы к ретрансляции опыта | Сентябрь 2023 | Сборник  | Трапезникова М.А. |
|  | Проведение «круглого стола» для преподавателей по проблемам организации волонтерского движения в ПОО | Обобщить и проанализировать результаты работы РИП | Подготовлены материалы к ретрансляции опыта | Сентябрь 2023 | Отчет  | Трапезникова М.А. |