Дорожная карта по реализации инновационного проекта на тему: «Сетевое взаимодействие образовательных учреждений в

условиях реализации предпрофильной подготовки и профильного обучения»   на период 2021-2023 г.г.

ГБПОУ «СТЭК»  и МБОУ Школа № 35 г.о. Самара

| Направления деятельности | Содержание деятельности | База реализации | Исполнители | Формы представления результата | Сроки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Организационный этап проекта в части «Колледж – школе» |  |  |  |  |  |
| Разработка комплекта документов для организации реализации сетевой формы (графики, программы, расчетные стоимости курсов | Составление графиков, актуализация программ, утверждение перечня программ | ГБПОУ «СТЭК» МБОУ Школа 35 г.о. Самара | методисты, заместители директора школы по УВР | Согласован график, подписан договор, актуализированы программы | сентябрь – октябрь 2021 |
| Определение группы преподавателей колледжа и педагогов школы для реализации мероприятий проекта | Анкетирование преподавателей. Анонсирование проекта на педагогическом совете колледжа и школы | ГБПОУ «СТЭК» МБОУ Школа 35 г.о. Самара | администрация колледжа администрация школы | Протокол педагогического совета, анализ анкетирования | август 2021 |
| Встреча администрации колледжа с администрацией образовательной организации по решениям основных вопросов | Обсуждение учебного плана МБОУ Школы 35 г.о. Самара на 2021 – 2022 учебный год, составление календаря мероприятий, выбор элективных курсов и курсов внеурочной деятельности, программ профессиональных проб. Обсуждение школьного запроса | ГБПОУ «СТЭК» | администрация колледжа администрация школы | заключение договора о сотрудничестве | октябрь 2021 |
| Выбор участников проекта из числа школьников, заинтересованных в участии. | Опрос обучающихся и родителей, согласие на участие в проекте | территория МБОУ Школ | Администрация школ | Приказ о зачисление на предпрофильные курсы Приказ о зачислении на профессиональное обучение Письма от школ о согласии участвовать в проекте | Октябрь 2021 Октябрь 2022 октябрь 2021 |
| Разработка профессиональных проб для выбора школьниками | Разработка проб по следующим направлениям «Бухгалтер», «Менеджер», «Товаровед-эксперт» «Пекарь» «Банковское дело» «Технология мяса» «Повар» | ГБПОУ «СТЭК» | Преподаватели колледжа | гугл – таблица с результатами прохождения проб | в течение года |
| Разработка предпрофильных курсов и критериев оценивания работ обучающихся, прошедших данные курсы | «Азбука предпринимателя» «Занимательные финансы» «Основы продаж товаров» «Школа банковского работника» | ГБПОУ «СТЭК» | Председатели ПЦК ГБПОУ «СТЭК» | Приказ об утверждении программ предпрофильных курсов | сентябрь2021 |
| Этап реализации проекта |  |  |  |  |  |
| Проведение предпрофильной конференции | Конференция Zoom. Знакомство с преподавателями колледжа, анонс курсов | ГБПОУ «СТЭК» МБОУ Школа 35 и другие школы | Преподаватели курсов колледжа, методист колледжа и МБОУ Школы № 35 г.о. Самара | приказ | октябрь 2021 |
| Организация учебного процесса | Проведение курсов | Zoom | Преподаватели ответственные за предпрофиль | Приказ о проведении курсов | октябрь 2021 – май 2022 |
| Организация итогового занятия, круглого стола по завершению курсов. Выдача рекомендаций обучающимся школ для участия в движении «Worldskills» в категории 13 – 16 лет и для профессионального обучения | Проведение круглого стола совместно с обучающимися, администрацией школы № 35, 49, 107, 139 | ГБПОУ «СТЭК» | кураторы проекта от ГБПОУ «СТЭК» и МБОУ Школа № 35 г.о. Самара ,преподаватели, ответственные за предпрофиль | Пост – релиз мероприятия | Май 2022 |
| Обработка результатов обучения в 2021 – 2022 г. Выявление способных к освоению профессии | Составление аналитической справки по результатам обучения | ГБПОУ «СТЭК» | методист ГБПОУ «СТЭК», методист МБОУ Школы № 35 г.о. Самара | Аналитическая справка | Июнь 2022 |
| Формирование группы для получения профильного обучения | Создание приказа на основе аналитической справки о профильном обучении | ГБПОУ «СТЭК | Ответственный за ДПО | Приказ о зачислении на курсы профильного обучения | Сентябрь 2022 |
| Процесс обучения | Освоение рабочей профессии в 144 часа | ГБПОУ «СТЭК | Преподаватели и ответственные за ДПО Контроль со стороны школ | Приказ о проведении обучения, создание квалификационной комиссии и проведение квалификационного экзамена | Сентябрь 2022 – май 2023 |
| Выдача свидетельств о получении рабочей профессии | Организация мероприятия с приглашением работодателей | ГБПОУ «СТЭК» | Методист ГБОУ «СТЭК», методист МБОУ Школы № 35 г.о. Самара | Освещение мероприятия на официальных страницах колледжа и школ | Май 2023 |
| Формирование группы для участия в региональном чемпионате движения«Worldskills» 13 – 16 лет в 2023 году | Отработка конкурсных заданий | ГБПОУ «СТЭК» | Сертифицированный эксперт или эксперт с правом проведения регионального чемпионата | Открытие региональной площадки 13 – 16 лет. Заявка в ЦПО на участие | Сентябрь 2022- Март 2023 |
| Встречи актива ГБПОУ «СТЭК» и МБОУ Школы № 35 | Популяризация движения «Ворлдскилз», Знакомство актива самоуправления колледжа и МБОУ Школы № 35 г.о. Самара | ГБПОУ «СТЭК» 2 корпус | Методист ГБПОУ «СТЭК» Методист МБОУ Школы № 35 г.о. Самара | пострелиз, приказ о проведении мероприятия | декабрь 2021 |
| Совместное новогоднее мероприятие актива школы, колледжа и волонтеров | Новогоднее мероприятие - квест | ГБПОУ «СТЭК» | Команда ГБПОУ «СТЭК» Команда МБОУ Школы № 35 г.о. Самара | пострелиз, приказ о проведении мероприятия | декабрь 2021 |
| Участие обучающихся , занятых в проекте в Днях открытых дверей, Апрельских встречах | Профориентационные встречи, участие в мастер – классах, | ГБПОУ «СТЭК» | Методист ГБПОУ «СТЭК» Методист МБОУ Школы № 35 г.о. Самара | приказ, пострелиз | февраль – апрель 2022 года |
| Участие в проекте «Билет в будущее» | Онлайн профпробы среди участников проекта | ГБПОУ «СТЭК» | наставники проекта «Билет в будущее», обучающиеся школ – участников проекта | справка | октябрь – ноябрь 2021 |
| Награждение по итогам проекта «Билет в будущее» самых активных школ – участников проекта | Встреча администрации колледжа со школами, награждение | ГБПОУ «СТЭК» | методист ГБПОУ «СТЭК», методист МБОУ Школы № 35 | справка | ноябрь 2021 |
| Этап завершения проекта |  |  |  |  |  |
| Создание и оценка эффективности модели предпрофильного и профильного образования | Анализ полученных результатов Сбор методических материалов, созданных в процессе функционирования РИП для тиражирования в профессиональном сообществе | ГБПОУ «СТЭК» МБОУ Школа 35 г.о. Самара | Администрация ГБПОУ «СТЭК» Администрация МБОУ Школа 35 г.о. Самара | Справка по итогам завершения работы проекта | Июнь 2023 |
| Организационный этап проекта в части «Школа – колледжу» |  |  |  |  |  |
| Подготовка обучающихся колледжа к проведению ВПР | групповые консультации для педагогов. Онлайн семинар «Методические аспекты подготовки обучающихся к ВПР» | МБОУ Школа 35 г.о. Самара | учителя – предметники МБОУ Школы 35 г.о. Самара и других школ | гугл – таблица по прохождению тестов по результатам семинара. График проведении консультаций | ноябрь 2021 |
| Предоставление банка заданий по подготовке обучающихся колледжа к ВПР | Подготовка банка заданий | МБОУ Школа 35 г.о. Самара школы – участники проекта | Учителя – предметники МБОУ Школа 35 г.о. Самара и других школ | Банк заданий | Май 2022 |
| Проведение семинара для педагогов колледжа «Обеспечение преемственности сфер образования в рамках сетевого взаимодействия» | Проведение семинара | Администрация МБОУ Школы35 г.о. Самара и школ участниц | Педагоги, принимающие участие в ВПР МБОУ Школы 35г.о. Самара и школ – участниц проекта преподаватели колледжа | Программа семинара | май 2022 |