**Дорожная карта по реализации инновационного проекта на тему «Разработка и апробация организационных**

**механизмов наставничества через систему профессионального волонтёрства в форме «студент-студент»**

**на период 2021-2025 г.г.**

| Направления  деятельности | Содержание  деятельности | База  реализации | Исполнители | Формы представления результата | Сроки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Апробация механизма планирования наставнической деятельности по формированию ценностей здорового образа жизни обучающихся профессиональных образовательных организаций г.о. Сызрань, г.о. Октябрьск. | Организация и проведение установочной сессии для участников Проекта. Планирование этапов наставничества. Инструктаж и консультирование по реализации Проекта. Деятельность с администрациями профессиональных образовательных организаций г.о. Сызрань, г.о. Октябрьск по официальному поддержанию намерений сотрудничать в рамках Проекта. Проведение отбора наставников обучающихся-медиков. Разработка и апробация планирующей документации в электронной форме по персонализированному учету наставников из числа обучающихся – медиков Сызранского медико-гуманитарного колледжа и наставляемых из числа обучающихся профессиональных образовательных организаций г.о. Сызрань, г.о. Октябрьск. | обучающиеся первого года обучения профессиональных образовательных организаций г.о. Сызрань, г.о. Октябрьск. | заместители директора ПОО классные руководители, работающие с обучающимися первого года обучения | Электронная база наставников и наставляемых | 2021-2022 уч.год |
| Планирование этапов наставничества.  Инструктаж и консультирование по реализации Проекта.  Апробация планирующей документации в электронной форме по персонализированному учету наставников из числа обучающихся – медиков Сызранского медико-гуманитарного колледжа и наставляемых из числа обучающихся профессиональных образовательных организаций г.о. Сызрань, г.о. Октябрьск.  Корректировка и \ или оптимизации схемы планирования. | обучающиеся второго года обучения профессиональных образовательных организаций г.о. Сызрань, г.о. Октябрьск. | заместители директора ПОО классные руководители, работающие с обучающимися второго года обучения | Электронная база наставников и наставляемых | 2022-2023 уч.год |
| Планирование этапов наставничества.  Инструктаж и консультирование по реализации Проекта.  Апробация планирующей документации в электронной форме по персонализированному учету наставников из числа обучающихся – медиков Сызранского медико-гуманитарного колледжа и наставляемых из числа обучающихся профессиональных образовательных организаций г.о. Сызрань, г.о. Октябрьск.  Корректировка и \ или оптимизации схемы планирования. | обучающиеся третьего года обучения профессиональных образовательных организаций г.о. Сызрань, г.о. Октябрьск. | заместители директора ПОО классные руководители, работающие с обучающимися третьего года обучения | Электронная база наставников и наставляемых | 2023-2024 уч.год |
| Планирование этапов наставничества.  Инструктаж и консультирование по реализации Проекта.  Апробация планирующей документации в электронной форме по персонализированному учету наставников из числа обучающихся – медиков Сызранского медико-гуманитарного колледжа и наставляемых из числа обучающихся профессиональных образовательных организаций г.о. Сызрань, г.о. Октябрьск. | обучающиеся четвертого года обучения профессиональных образовательных организаций г.о. Сызрань, г.о. Октябрьск. | заместители директора ПОО классные руководители, работающие с обучающимися четвертого года обучения | Электронная база наставников и наставляемых | 2024-2025 уч.год |
| Апробация проведения диагностические исследования. | Апробация диагностических исследований по оценке уровня здоровья с помощи методики Г.Л. Апанасенко и анкетирования по определению факторов здоровья у обучающихся с внесением результатов в электронную базу данных.  Диагностические исследования проводятся в сентябре ежегодно. | обучающиеся профессиональных образовательных организаций г.о. Сызрань, г.о. Октябрьск. | заместители директора, преподаватели, обучающиеся-медики ГБПОУ «СМГК» | Аналитическая справка | 2021-2025 г.г. |
| Формирование мета-компетенций у обучающихся по формированию здорового образа жизни | Разработка, апробация комплексной программы информационно-обучающих мероприятий «Школа здоровья» .  Разработка брошюр и буклетов для участников Проекта. Подготовка мультимедийных презентаций к занятиям для более удобного усвоения материала.  Программа «Школа здоровья» формируется ежегодно из модулей с учетом диагностических исследований:  «Курение и алкоголь: вред и профилактика»,  «Предотвращение употребления наркотиков»,  «Туберкулез: определение, пути передачи, профилактика», «ИППП - инфекции, передаваемые половым путем: бессимптомные формы, осложнения, профилактика», «ВИЧ-инфекция», «Гемоконтактные гепатиты», «Пиво и энерготоники. вред употребления», «Электронные сигареты, кальян: вред и профилактика», «СНЮС. Мифы и реальность», «Вакцинация: за и против», «Здоровое питание», «Правила личной гигиены», «Культура движений», «Культура эмоций», «Алиментарно-зависимые факторы сердечно-сосудистых заболеваний», «Избыточная масса тела и здоровье».  Распространение брошюр и буклетов по вопросам здорового образа жизни во время проведения информационно-просветительских мероприятий.  Систематическое опубликование пресс-релизов об информационно-просветительских мероприятиях, впечатлений и первых итогов обучения в рамках реализации Проекта. | обучающиеся профессиональных образовательных организаций г.о. Сызрань, г.о. Октябрьск. | заместители директора, преподаватели, обучающиеся-медики ГБПОУ «СМГК» | Программа информационно-обучающих мероприятий «Школа здоровья» | 2021-2025 г.г. |
| Анализ по итогам апробации результативность формирования готовности к здоровому образу жизни у обучающихся | Анализ по итогам апробации результативности формирования готовности к здоровому образу жизни у обучающихся с использованием критериально-оценочного аппарата и динамического наблюдения. | ГБПОУ «СМГК» | заместители директора, преподаватели, обучающиеся-медики ГБПОУ «СМГК» | Аналитическая справка | 2021-2025 г.г. |
| Контроль системы наставничества в форме «студент-студент». | Разработать, апробировать механизм административного контроля текущих и промежуточных результатов системы наставничества в форме «студент-студент». | ГБПОУ «СМГК» | заместители директора, преподаватели ГБПОУ «СМГК» | Описание механизма административного контроля | 2021-2025 г.г. |