Приложение к приказу директора ГБПОУ «СМГК» № № 282/01-05 од от 02.09.2024 г.

План по реализации инновационного проекта на тему «Разработка и апробация организационных механизмов наставничества через систему профессионального волонтерства в форме «студент-студент»

на 2024-2025 учебный год

| Направления деятельности | Содержание деятельности | База реализации | Исполнители | Формы представления результата | Сроки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Апробация механизма планирования наставнической деятельности по формированию ценностей здорового образа жизни обучающихся профессиональных образовательных организаций г.о. Сызрань, г.о. Октябрьск. | Организация и проведение установочной сессии для участников Проекта. Планирование этапов наставничества. Инструктаж и консультирование по реализации Проекта. Проведение отбора наставников обучающихся-медиков. Апробация планирующей документации в электронной форме по персонализированному учету наставников из числа обучающихся – медиков Сызранского медико-гуманитарного колледжа и наставляемых из числа обучающихся профессиональных образовательных организаций г.о. Сызрань, г.о. Октябрьск. Корректировка и \ или оптимизации схемы планирования. | обучающиеся первого, второго, третьего, четвертого годов обучения профессиональных образовательных организаций г.о. Сызрань, г.о. Октябрьск. | заместители директора ПОО классные руководители, работающие с обучающимися первого второго, третьего, четвертого годов обучения | Электронная база наставников и наставляемых | Сентябрь-октябрь 2024 |
| Апробация проведения диагностических исследования. | Апробация диагностических исследований по оценке уровня здоровья с помощи методики Г.Л. Апанасенко и анкетирования по определению факторов здоровья у обучающихся с внесением результатов в электронную базу данных. | обучающиеся первого года обучения профессиональных образовательных организаций г.о. Сызрань, г.о. Октябрьск. обучающиеся четвертого года обучения профессиональных образовательных организаций г.о. Сызрань, г.о. Октябрьск. | заместители директора ПОО, преподаватели, обучающиеся-медики ГБПОУ «СМГК» | Аналитическая справка Аналитическая справка | октябрь 2024г. март 2025 г. |
| Формирование мета-компетенций у обучающихся по формированию здорового образа жизни | Разработка, апробация комплексной программы информационно-обучающих мероприятий «Школа здоровья» . Разработка брошюр и буклетов для участников Проекта. Подготовка мультимедийных презентаций и видео материалов к занятиям для более удобного усвоения материала. Программа «Школа здоровья» формируется ежегодно из модулей с учетом диагностических исследований: для 1 курса- Школа здоровья по формированию здорового образа жизни; для 2 курса - Школа по основам медицины и оказанию первой медицинской помощи; для 3 курса - Школа по подержанию психологического здоровья обучающихся для 4 курса - Школа по поддержанию двигательной активности. Распространение брошюр и буклетов по вопросам здорового образа жизни во время проведения информационно-просветительских мероприятий. Систематическое опубликование пресс-релизов об информационно-просветительских мероприятиях, впечатлений и первых итогов обучения в рамках реализации Проекта. | первого, второго, третьего, четвертого годов обучения профессиональных образовательных организаций г.о. Сызрань, г.о. Октябрьск. | заместители директора, преподаватели, обучающиеся-медики ГБПОУ «СМГК» | Программа информационно-обучающих мероприятий «Школа здоровья» | ноябрь 2024 г.-май 2025 г. |
| Анализ по итогам апробации результативность формирования готовности к здоровому образу жизни у обучающихся | Анализ по итогам апробации результативности формирования готовности к здоровому образу жизни у обучающихся с использованием критериально-оценочного аппарата и динамического наблюдения. | ГБПОУ «СМГК» | заместители директора ПОО, преподаватели, обучающиеся-медики ГБПОУ «СМГК» | Аналитическая справка | май 2025 г. |
| Контроль системы наставничества в форме «студент-студент». | Апробировать механизм административного контроля текущих и промежуточных результатов системы наставничества в форме «студент-студент». | ГБПОУ «СМГК» | заместители директора ПОО, преподаватели ГБПОУ «СМГК» | Описание механизма административного контроля | июнь 2025 г. |