МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

«СТРОИТЕЛЬНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ

(ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КАМПУС)

ИМ.П.МАЧНЕВА

|  | УТВЕРЖДАЮ Заместитель директора по УР ______________ Л.С. Решетникова « ___ » ____________ 2023 г. |
| --- | --- |

Комплект оценочных средств

для оценки образовательных результатов по учебному междисциплинарному курсу

МДК.03.01. Управление деятельностью структурных подразделений при выполнении строительно-монтажных работ, в том числе отделочных работ при эксплуатации и реконструкции зданий и сооружений

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности

# 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

Самара 2023

# РАССМОТРЕНО на заседании кафедры СТРОИТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Разработчики:

Безбородова Е.А., преподаватель

Кирюшина Т.Н., старший методист

Содержание

| № п.п. | Наименование раздела |  | № стр. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Пояснительная записка | ……….. | 4 |
| 2. | Паспорт комплекта оценочных средств | ……….. | 5 |
| 3. | Сводная таблица контроля и оценки освоения МДК | ……….. | 10 |
| 4. | Средства для оценки текущей успеваемости обучающихся | ……….. | 12 |
| 5. | Средства для проведения промежуточной аттестации обучающихся | ……….. |  |

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Комплект оценочных средств предназначен для суммирующей оценки по МДК.03.01. Управление деятельностью структурных подразделений при выполнении строительно-монтажных работ, эксплуатации и реконструкции зданий и сооружений ППССЗ специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений.

Контрольно-оценочные средства разработаны на основе требований:

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 08.02.01. Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, утвержденного Приказом Минобрнауки России от 10 января 2018 № 2 (зарегистрирован в Минюсте 26.01.2018 г. № 49797).

- Положения «О формировании фондов оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся ГАПОУ «ПСЭК им. П. Мачнева».

- Рабочей программы по ПМ.03 Организация деятельности структурных подразделений при выполнении строительно-монтажных работ, эксплуатации, ремонте и реконструкции зданий и сооружений программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений.

2. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

2.1. Область применения

Комплект  контрольно-оценочных  средств  предназначен  для  итоговой  проверки  результатов  освоения  по МДК.03.01. Управление деятельностью структурных подразделений при выполнении строительно-монтажных работ, эксплуатации и реконструкции зданий и сооружений ППССЗ специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений.

2.2 Требования ФГОС по освоению МДК

В результате освоения МДК.03.01. Управление деятельностью структурных подразделений при выполнении строительно-монтажных работ, эксплуатации и реконструкции зданий и сооружений обучающийся должен обладать предусмотренными  ФГОС по  08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений следующими умениями и знаниями, которые формируют профессиональные и общие компетенции:

2.2.1 В результате освоения МДК обучающийся должен уметь:

-У1 осуществлять технико-экономический анализ производственно-хозяйственной деятельности при производстве строительно-монтажных, в том числе отделочных работ на объекте капитального строительства;

-У2 подготавливать документы дня оформления разрешений и допусков для производства строительных работ на объекте капитального строительств;

-У3 разрабатывать и планировать мероприятия по повышению эффективности производственно-хозяйственной деятельности;

-У4 составлять заявки на финансирование на основе проверенной и согласованной первичной учетной документации;

-У5 применять данные первичной учетной документации для расчета затрат по отдельным статьям расходов;

-У6 разрабатывать и вести реестры договоров поставки материально-технических ресурсов и оказания услуг по их использованию;

-У7 осуществлять	нормоконтроль	выполнения производственных заданий и отдельных работ;

-У8 вести табели учета рабочего времени, устанавливать соответствие фактически выполненных видов и комплексов работ работам, заявленным в договоре подряда и сметной документации;

-У9 применять группы плановых показателей для учета и контроля использования материально-технических и финансовых ресурсов;

-У10 обосновывать претензии к подрядчику или поставщику в случае необходимости;

-У11 разрабатывать	исполнительно-техническую документацию по выполненным этапам и комплексам строительных работ;

-У12 осуществлять анализ профессиональной квалификации работников и определять недостающие компетенции;

-У13 осуществлять оценку результативности и качества выполнения работниками производственных заданий, эффективности выполнения работниками должностных (функциональных) обязанностей;

-У14 вносить предложения о мерах поощрения и взыскания работников;

-У15 определять оптимальную структуру распределения работников для выполнения календарных планов строительных работ и производственных заданий;

-У16 определять вредные и (или) опасные факторы воздействия производства строительных работ, использования строительной техники и складирования материалов, изделий и конструкций на работников и окружающую среду;

-У17 определять перечень рабочих мест, подлежащих специальной оценке условий труда, определять перечень необходимых средств коллективной и индивидуальной защиты работников;

-У18 определять	перечень	работ	по обеспечению безопасности строительной площадки;

-У19 оформлять документацию по исполнению правил по охране труда, требований пожарной безопасности и охраны окружающей среды

2.2.2 В результате освоения МДК обучающийся должен знать:

-З1 основы документоведения, современные стандартные требования к отчетности;

-З2 состав, требования к оформлению, отчетности, хранению проектно-сметной документации, правила передачи проектно-сметной документации; -методы технико-экономического анализа производственно-хозяйственной деятельности при производстве строительно-монтажных, в том числе отделочных работ;

-З3 методы и средства организационной и технологической оптимизации производства строительно-монтажных, в том числе отделочных работ;

-З4 методы оперативного планирования производства однотипных строительных работ;

-З5 методы среднесрочного и оперативного планирования производства строительно-монтажных, в том числе отделочных работ;

-З6 инструменты управления ресурсами в строительстве, включая классификации и кодификации ресурсов, основные группы показателей для сбора статистической и аналитической информации;

-З7 методы расчета показателей использования ресурсов в строительстве;

-З8 приемы и методы управления структурными подразделениями при выполнении производства строительно-монтажных, в том числе отделочных работ;

-З9 основания и меры ответственности за нарушение трудового законодательства;

-З10 основные требования трудового законодательства Российской Федерации, права и обязанности работников;

-З11 нормативные требования к количеству и профессиональной квалификации работников участка производства однотипных строительно-монтажных, в том числе отделочных работ;

-З12 методы проведения нормоконтроля выполнения производственных заданий и отдельных работ; основные меры поощрения работников, виды дисциплинарных взысканий;

-З13основные методы оценки эффективности труда; основные формы организации профессионального обучения на рабочем месте и в трудовом коллективе;

-314 виды документов, подтверждающих профессиональную квалификацию и наличие допусков к отдельным видам работ;

-З15 требования нормативных документов в области охраны труда, пожарной безопасности и охраны окружающей среды при производстве строительных работ;

- З16 основные санитарные правила и нормы, применяемые при производстве строительных работ;

- З17 основные вредные и (или) опасные производственные факторы, виды негативного воздействия на окружающую среду при проведении различных видов строительных работ и методы их минимизации и предотвращения;

- З18 требования к рабочим местам и порядок организации и проведения специальной оценки условий труда;

З19 правила ведения документации по контролю исполнения требований охраны труда, пожарной безопасности и охраны окружающей среды;

- З20 методы оказания первой помощи пострадавшим при несчастных случаях;

- З21 меры административной и уголовной отвегственности, применяемые при нарушении требований охраны труда, пожарной безопасности и охране окружающей среды,

2.2.3 В результате освоения МДК формируются  следующие общие компетенции, включающими в себя способность:

| ## Код | ## Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ## ОК 1. | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам; |
| ## ОК 2. | Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности; |
| ## ОК 3. | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие; |
| ## ОК 4. | Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами; |
| ## ОК 5. | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; |
| ## ОК 7. | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; |
| ## ОК 8. | Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности; |
| ## ОК 9. | Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; |
| ## ОК 10. | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках; |
| ## ОК 11. | ## Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. |

2.2.4 В результате освоения МДК формируются элементы следующих профессиональных  компетенций:

| ## Код | ## Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ## ВД 3 | ## Организация деятельности структурных подразделений при выполнении строительно-монтажных, в том числе отделочных работ, эксплуатации, ремонте и реконструкции зданий и сооружений |
| ## ПК 3.1. | Осуществлять оперативное планирование деятельности структурных подразделений при проведении строительно-монтажных работ, в том числе отделочных работ, текущего ремонта и реконструкции строительных объектов. |
| ## ПК 3.2. | Обеспечивать работу структурных подразделений при выполнении производственных задач; |
| ## ПК 3.3. | Обеспечивать ведение текущей и исполнительной документации по выполняемым видам строительных работ; |
| ## ПК 3.4. | Контролировать и оценивать деятельность структурных подразделений; |
| ## ПК 3.5. | ## Обеспечивать соблюдение требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и защиту окружающей среды при выполнении строительно-монтажных, в том числе отделочных работ, ремонтных работ и работ по реконструкции и эксплуатации строительных объектов. |

Формой аттестации по учебной дисциплине является экзамен.

Сводная таблица контроля и оценки освоения МДК

| Элемент МДК | Формы и методы контроля |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Текущий контроль |  | Рубежный контроль |  | Промежуточная аттестация |  |
|  | Форма контроля | Предметы оценивания У, З, ОК | Форма контроля | Предметы оценивания У, З, ОК | Форма контроля | Предметы оценивания У, З, ОК |
| Раздел 1 |  |  | Практическое занятие № 4 Заполнение форм, таблиц, шаблонов | ОК 1-11 У 1-7 З 1-3 |  |  |
| Тема 1.1 | Практические занятия №1,2,3,4,5 Заполнение форм, таблиц, шаблонов Работа с кейсами Тесты | ОК 1-11 У 1 -5 З 1-3 |  |  |  |  |
| Тема 1.2 | Практические занятия № 1,2,3,5 Заполнение форм, таблиц, шаблонов Работа с кейсами Тесты | ОК 1-9 У 6,7 З 1-3 |  |  |  |  |
| Раздел 2 |  |  | Практическое занятие № 6 Заполнение форм, таблиц, шаблонов | ОК 1-11 У 8-12 З 5-7 |  |  |
| Тема 2.1 | Практические занятия № 1,2,3 Заполнение форм, таблиц, шаблонов Тесты | ОК 1-11 У 8-11 З 5,6 |  |  |  |  |
| Тема 2.2 | Практические занятия № 1-5 Заполнение форм, таблиц, шаблонов Тесты | ОК 1-11 У 10-12 З 5-7 |  |  |  |  |
| Раздел 3 |  |  | Практическое занятие № 3 Заполнение форм, таблиц, шаблонов | ОК 1-11 У 13-15 З 8-11 |  |  |
| Тема 3.1 | Практические занятия № 1,2 Заполнение форм, таблиц, шаблонов Тесты | ОК 1-11 У 13-15 З 8-11 |  |  |  |  |
| Раздел 4 |  |  | Практическое занятие № 6 Заполнение форм, таблиц, шаблонов | ОК 1-11 У15-19 З 13-19 |  |  |
| Тема 4.1 | Практические занятия № 1,2 Заполнение форм, таблиц, шаблонов Тесты | ОК 1-11 У15-19 З 13-15 |  |  |  |  |
| Тема 4.2 | Практические занятия № 1-5 Заполнение форм, таблиц, шаблонов Тесты | ОК 1-11 З 16-19 |  |  |  |  |
| МДК |  |  |  |  | Экзамен | З1- З21, У1-У19, элементы общих и профессиональных компетенций |

- Средства для оценки текущей успеваемости обучающихся

4.1. Типовые задания для оценки знаний, умений  , общих и профессиональных компетенций  (текущий контроль).

Практическое занятие

Разработка организационной структуры строительной фирмы.

Цель занятия: разработать структуры предприятий по вариантам, предложенным преподавателем; научиться выявлять достоинства и недостатки разработанных структур.

1 этап:

- Построить схему функционально-целевой модели системы управления организацией.

- Перечислить основные функции: функциональных, целевых подсистем и подсистем обеспечения управления. Назвать подразделения - носители функций этих подсистем.

- Построить схему организационной структуры, используя образцы.

2 этап:

1. Исходя из изменений внешней и внутренней среды, определите комплекс новых управленческих задач.

- В соответствии с проведением реорганизационных мероприятий, смене стратегических ориентиров спроектируйте новую организационную структуру управления организации.

Директор фирмы

Заместитель директора по производству

Бухгалтер- экономист

Инженер по снабжению

Бригадир

Бригадир

Бригадир

Бригада строителей №1

Бригада строителей №2

Бригада строителей №3

Рис. 1. Структура управления малой фирмой «Строитель»

Руководитель лаборатории

Заместитель руководителя НИПЛ - руководитель проекта №1

Заместитель руководителя НИПЛ - руководитель проекта №2

Административная группа

Инженерно- технический отдел

Планово- финансовый отдел

Рис. 2. Структура управления Научно-исследовательской

проектной лабораторией НИПЛ "Квант"

Рис. 3. Организационная структура инструментального завода

Рис. 4. Структура авиакосмического отделения фирмы "Юниверсал Продактс"

(контурные рамки обозначают объединение испытателей в одно технологически однородное подразделение)

Рис. 5. Структура управления объединением «Дормаш» (пунктирная стрелка обозначает функциональное подчинение).

Заполнение форм, таблиц, шаблонов

по теме «Работа структурных подразделений при выполнении производственных заданий»

| Перечислите типы организационных структур | Перечислите известные Вам стили управления | Дайте определение термину «структура» | Дайте определение термину «организация» | Расшифруйте аббревиатуры, встречающиеся в оргструктурах |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | - ЛР - ФР - Р - И |
| Опишите основные функции управления | Организационно-строительные работы можно выполнять несколькими способами. Опишите их… | Концентрация производства | Опишите функции генподрядсика и субподрядчика | Расшифруйте аббревиатуры следующих видов документов |
|  |  |  |  | - ЕСКД - ЕСТД - СПДС |
| Продолжите фразы: |  |  |  |  |
| Концентрация производства – это… | Специализация производства – это… | Кооперирование производства – это.. | Комбинирование производства – это… | Инвестор – это… Заказчик – это… Застройщик – это… Проектировщик – это… |

Тест

Выберите верное утверждение.

1 Продукцией строительства являются:

а) законченные и подготовленные к эксплуатации производственные предприятия;

б) жилые дома;

в) оборотные фонды;

г) объекты непроизводственного фонда.

- К средствам труда относятся:

- а) машины и оборудование;

б) производственные площади;

в)энергия;

г) транспортные средства;

д) сырье;

е) детали;

ж) конструкции и изделия.

- К предметам труда относятся:

- а) машины и оборудование;

б) производственные площади;

в)энергия;

г) транспортные средства,

д) сырье;

е) детали;

ж) конструкции и изделия.

- К особенностям строительной продукции не относятся:

- а) капиталоемкость,

б) подвижность,

в) территориальная закрепленность,

г) многодетальность.

# Верно/неверно

Прочитайте внимательно следующие утверждения и укажите, ка кие из них верны, а какие   ошибочны.

1 Особенностью строительного производства является подвижность продукции - объектов строительства и пространственная закрепленность средств производства.

- Для строительного производства характерна тенденция переноса производственных процессов из условий стационарного заводского производства на строительную площадку для ослабление действия не- гативных факторов.

- Строительство обладает рядом особенностей: крупные размеры потенциальных ущербов; нарастание стоимости объекта по мере реализации проекта, сложность взаимосвязей участников строительства в рамках контрактов и субконтрактов; значительные влияние природных факторов на темпы и качество строительного производства.

- Мобильность строительного производства отражает способность строительной   системы,   возводящей   объект,   к   перемещению   элементов

производства с одной территории застройки на другую, к быстрой адаптации в новых условиях региона, к стабильному функционированию в течение определённого времени.

# Тест

- Какой	метод	организации	производственного	процесса	является наиболее эффективным

а) поточный;

б) параллельный;

в) последовательный.

- В состав трудовых ресурсов как части строительного производства включают элементы:

а) основные рабочие;

б) работники управления;

в) вычислительная техника;

г) транспортные средства;

д) технологическая оснастка.

- Труд монтажника в строительной организации может быть отнесен к группе

а) основной труд;

б) вспомогательный труд;

в) обслуживающий труд;

г) хозяйственный труд.

- Труд каменщика в строительной организации может быть отнесен к группе

а) основной труд;

б) вспомогательный труд;

в) обслуживающий труд;

г) хозяйственный труд.

- Труд бухгалтера в строительной организации может быть отнесен к группе

а) основной труд;

б) вспомогательный труд;

в) обслуживающий труд;

г) хозяйственный труд.

- Труд автослесаря в строительной организации может быть отнесен к группе

а) основной труд;

б) вспомогательный труд;

в) обслуживающий труд;

г) хозяйственный труд.

7 Снижение трудоемкости работ в целях сокращения затрат труда в строительном производстве зависит преимущественно от факторов

а) технических;

б) экономических;

в) организационных;

г) технологических.

8. Формирование рационального состава работающих в целях сокращения затрат труда в строительном производстве зависит преимущественно от факторов

а) технических;

б)  экономических;

в) организационных;

г) технологических.

# Верно/неверно

Целью научно-технического прогресса является увеличение объемов выпускаемой продукции, снижение затрат общественного труда и стоимости на единицу продукции, улучшение условий труда и повышение качества продукции, а в целом достижение наибольшей эффективности капитальных вложений.

Опыт показывает, что поточный метод уменьшает ритмичность производства и увеличивает потребность в производственных мощностях.

Оптимальное решение задач организации, планирования и управления строительством предполагает нахождение усредненного  значение выбранного критерия, например средних приведенных затрат при производстве данного объема строительно-монтажных работ

Закономерностью организации производства на строительном предприятии является несоответствие форм и методов организации производства характеристикам его материально-технического базиса.

# Тест

Выберите верное утверждение.

1 В нашей стране применяют следующий метод организации стро- ительного производства:

а) последовательный;

б) параллельный;

в) поточный;

г) все перечисленное.

- Ритмичные строительные потоки могут быть:

а) равноритмичными;

б) кратноритмичными;

в) разноритмичными;

г) все перечисленное.

- Неритмичные строительные потоки могут быть: а) с однородным изменением ритма;

б) с неоднородным изменением ритма; в) без изменения ритма,

г) все перечисленное.

- К пространственным параметрам строительного потока относятся: а) захватка;

б) ярус;

в) участок;

г) все перечисленное.

- В развитии каждого строительного потока имеется период: а) развертывания потока,

б) свертывания потока;

в) выпуска готовой продукции; г) все перечисленное.

- К технологическим параметрам строительного потока относятся: а) число потоков;

б) объемы и трудоемкость работ; в) интенсивность потока;

г) все перечисленное.

# Верно/неверно

Прочитайте внимательно следующее утверждение и укажите, какие из них верны, а какие ошибочны.

1 При поточном методе организации строительства предусматривается последовательное выполнение однородных процессов и параллельное - разнородных.

- При поточном методе требуется меньше времени для строительства, чем при последовательном, а максимальная интенсивность потребления ресурсов меньше, чем при параллельном.

- Основной задачей проектирования потока является сокращение продолжительности строительства, которое обеспечило бы наиболее производительное использование рабочих и механизмов за счет насыщения фронта работ оптимальным и реальным количеством ресурсов.

- При поточном методе организации строительства продолжительность строительства и интенсивность потребления ресурсов минимальны.

- Неритмичный поток организуется при возведении однородных или одинаковых объектов.

Тест

Выберите верное утверждение.

1 Сетевая модель строительного производства	это: а) физическая модель,

б) ориентированный граф; в) неориентированный граф; г) все перечисленное.

- Сетевой график отличается от сетевой модели наличием: а) кодировки;

б) масштаба,

в) временных и ресурсных параметров; г) всего перечисленного.

- Ранее начало данной работы равно:

а) минимальному из сроков ранних окончаний предшествующих работ; б) максимальному из сроков ранних окончаний предшествующих работ; в) минимальному из сроков поздних окончаний предшествующих работ; г) максимальному из сроков поздних окончаний предшествующих работ

- Позднее окончание данной работы равно:

а) минимальному из сроков поздних начал последующих работ; б) максимальному из сроков поздних начал последующих работ; в) минимальному из сроков ранних начал последующих работ; г) максимальному из сроков ранних начал последующих работ.

- Для корректировки сетевого графика по времени необходимо: а) изменить продолжительность критического пути;

б) изменить продолжительность всех полных путей;

в) изменить нормативный или директивный срок строительства; г) все перечисленное.

- Для оптимизации сетевого графика по ресурсам необходимо:

а) минимизировать максимальное потребление ресурсов в единицу времени;

б) организовать равномерное потребление ресурсов; в) изменить срок строительства;

г) все перечисленное.

- Критический путь определяет: а) сложные процессы;

б) трудности в снабжении строительства объекта; в) общую продолжительность строительства;

г) нехватку рабочих кадров.

# Правила построения сетевых моделей «вершина-событие».

- Сетевая модель должна иметь одно начальное и одно завершенное событие.

- Каждое событие имеет свой номер от 0 до со.

- Каждая работа имеет свое начальное и завершающее событие, которое характеризует её индивидуальный код (шифр) работы.

- Номер начального события работы должен быть всегда меньше номера завершающего события данной работы.

- В сетевой модели не должно быть замкнутых контуров.

- В сетевой модели не должно быть «хвостов».

- В сетевой модели не должно быть «тупиков».

- В	сетевой	модели	не	должно	быть	сквозных	зависимостей	-

«прострелов» (необоснованных зависимостей между работами).

- В сетевой модели не должно быть лишних событий.

- В сетевой модели не должно быть лишних зависимостей.

# Фрагмент сетевой модели с ошибками.

Верно/неверно

Прочитайте внимательно следующее утверждение и укажите, какие из них верны, а какие ошибочны.

1	Сетевая	модель	отображает	взаимосвязь	отдельных	работ	по возведению объекта (комплекса).

- Сетевые	графики	строительства	отдельных	объектов	являются многоцелевыми.

- Сетевая модель позволяет осуществить математический анализ календарного плана.

- Свободный резерв времени всегда больше полного.

- Полный путь в сетевом графике всегда является критическим.

- Число работ в сетевом графике влияет на продолжительность строительства объекта (комплекса).

# Построение фрагментов сетевых моделей «вершина-событие»

В качестве примера построения фрагмента сети примем вариант №28.

Построение	фрагмента	сетевой	модели	должно	осуществляться	в соответствии с вышеуказанными правилами.

Условия примера, даны работы А, Б, В, Г, Д, Е и Ж. Работы Б, В, Г могут начинаться после завершения работы А. Работа Д после завершения работ Б  и В. Работа Е - после завершения В. Работа И - после завершения работ Д, Е  и Г

а) Строится исходная сетевая модель согласно условию:

б)	Полученная	сетевая	модель	корректируется	с	условием	правил построения сетевых графиков

4.2. Типовые задания для оценки знаний З1- З19, умений  У1-У25, общих и профессиональных компетенций (рубежный контроль)

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ

Задание для оценки сформированности

ПК 3.2. Обеспечивать работу структурных подразделений при выполнении производственных задач

Задание:

Вы работаете прорабом в строительно-монтажной организации ООО «САМСТРОЙ». Ваш новый строительный объект – двухэтажный дом с подвалом и гаражом по адресу: Самарская область, п. Красный Яр, ул. Лесная, д.26. Дата начала строительства – 18.05.2017 г. Выходные и праздничные дни – нерабочие.

#### На основании календарного плана производства работ по объекту (Приложение 1), производственного календаря на 2017 год (Приложение 2) и общих данных о строительном объекте выполните следующее:

- определите перечень основных необходимых машин для производства работ и составьте график движения основных строительных машин по объекту по предложенному бланку.

- определите количество строительного материала при устройстве полов (считать только количество керамогранитной плитки (шт), гидроизол (рулон при ширине 950 мм, площадь 20 м²) и составьте график поступления на объект строительных материалов по предложенному бланку.

Приложение 1

Календарный план производства работ по объекту

| Наименование работ | Объем работ |  | Затраты труда |  | Требуемые машины |  | Продолжитель- ность работ, дней | Численность рабочих в смену | Производительность труда, % | Рабочие дни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ед. изм | Кол-во | По норме | По факту | Наименование | Число маш/ см |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 11 | 18 | 22 | 23 | 36 | 37 | 50 | 51 | 58 | 62 | 70 | 72 | 75 | 85 | 107 | 117 | 125 |
| 1. Земляные работы | 1000 м³ | 0,406 | 36,14 | 36 | Бульдозер ДЗ-35С Экскаватор ЭО-3121 Скрепер ДЗ-30 | 5,1 | 6 | 6 | 100,4 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Устройство монолитного ленточного фундамента | 100м³ | 0,64 | 42,62 | 40 | ― | 14,65 | 5 | 8 | 106,6 |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Устройство монолитных стен цокольного этажа | 100м³ | 0,805 | 59,3 | 56 | ― | 11,03 | 7 | 8 | 105,9 |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Кирпичная кладка стен цокольного этажа | м³ | 28,52 | 19,71 | 20 | ― | 1,43 | 4 | 5 | 98,6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Монтаж плит перекрытия цокольного этажа | 100 шт. | 0,15 | 3,18 | 3 | Автокран КС-5473 | 0,74 | 1 | 3 | 106,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Кирпичная кладка стен первого этажа | м³ | 94,66 | 66,96 | 65 | ― | 4,72 | 13 | 5 | 102,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Монтаж плит перекрытия первого этажа | 100 шт. | 0,15 | 3,18 | 3 | Автокран КС-5473 | 0,74 | 1 | 3 | 106,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Кирпичная кладка стен второго этажа | м³ | 93,47 | 64,2 | 65 | ― | 4,66 | 13 | 5 | 98,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Монтаж плит перекрытия второго этажа | 100 шт. | 0,12 | 2,55 | 3 | Автокран КС-5473 | 0,59 | 1 | 3 | 85,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Кирпичная кладка стен мансарды | м³ | 54,3 | 36,18 | 35 | ― | 2,72 | 7 | 5 | 103,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. Устройство монолитных лестниц | 100м³ | 0,182 | 31,37 | 32 | ― | 6,58 | 4 | 8 | 98,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. Устройство кровли | 100 м² | 2,45 | 47,7 | 48 | Автокран КС-5473 | 0,57 | 8 | 6 | 99,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 13. Устройство навесов сотового поликарбоната | 100 м² | 0,59 | 6,24 | 6 | ― | 2,82 | 2 | 3 | 104,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 14. Установка окон и дверей | 100 м² | 0,885 | 22,67 | 18 | ― | 2,38 | 3 | 6 | 125,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |
| 15. Устройство полов | 100 м² | 4,563 | 122,41 | 120 | ― | 45,1 | 10 | 12 | 102,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |
| 16. Отделочные работы | 100 м² | 12,892 | 267,06 | 264 | ― | 10,15 | 22 | 12 | 125,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |
| 17. Фасадные работы | 100 м² | 4,65 | 118,11 | 120 | ― | 4,96 | 10 | 12 | 98,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |
| 18. Прочие работы | % | 13,1 | 124,36 | 120 | ― | 15,58 | 20 | 6 | 103,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 19. Электротехнические работы | % | 18,2 | 172,77 | 168 | ― | 21,65 | 28 | 6 | 102,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |
| 20. Санитарно-технические работы | % | 20,6 | 195,56 | 192 | ― | 24,5 | 32 | 6 | 101,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |
| 21. Благоустройство территории | % | 2,3 | 21,83 | 24 | ― | 2,74 | 4 | 6 | 89,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |

Приложение 2

Ведомость объемов работ по объекту

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.) | 1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера | 0,804 |
| 2 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,271 |
| 3 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,135 |
| 4 | Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов до 3 м, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0,4 |
| 5 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 1,35 |
| 6 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 бетона в деле | 0,125 |
| 7 | Устройство ленточных фундаментов железобетонных при ширине поверху до 1000 мм | 100 м3 железобетона в деле | 0,64 |
| 8 | Устройство стен подвалов и подпорных стен железобетонных высотой до 3 м, толщиной до 1000 мм | 100 м3 железобетона в деле | 0,805 |
| 9 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2 изолируемой поверхности | 1,714 |
| 10 | Гидроизоляция стен, фундаментов горизонтальная цементная с жидким стеклом | 100 м2 изолируемой поверхности | 1,12 |
| 11 | Kладка стен кирпичных внутренних из керамического одинарного при высоте этажа до 4 м (цокольный этаж) | 1 м3 кладки | 27,5 |
| 12 | Kладка перегородок из кирпича армированных толщиной в 1/2 кирпича из керамического одинарного при высоте этажа до 4 м (цокольный этаж) | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 0,085 |
| 13 | Устройство перекрытий ребристых на высоте от опорной площади до 6 м (лестницы цокольного этажа) | 100 м3 в деле | 0,04 |
| 14 | Укладка плит перекрытий площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т (на отм. -0.300) | 100 шт. сборных конструкций | 0,15 |
| 15 | Устройство перекрытий безбалочных толщиной более 200 мм, на высоте от опорной площади до 6 м (на отм. -0.300) | 100 м3 в деле | 0,011 |
| 16 | Kладка стен кирпичных наружных простых из керамического одинарного (силикатного одинарного при высоте этажа до 4 м (1 этаж) | 1 м3 кладки | 63 |
| 17 | Kладка стен кирпичных внутренних из керамического одинарного при высоте этажа до 4 м (1 этаж) | 1 м3 кладки | 28,5 |
| 18 | Kладка перегородок из кирпича армированных толщиной в 1/2 кирпича из керамического одинарного при высоте этажа до 4 м (1 этаж) | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 0,263 |
| 19 | Устройство перекрытий ребристых на высоте от опорной площади до 6 м (лестницы 1 этажа) | 100 м3 в деле | 0,077 |
| 20 | Укладка плит перекрытий площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т ( на отм. +2.700) | 100 шт. сборных конструкций | 0,15 |
| 21 | Устройство перекрытий безбалочных толщиной более 200 мм, на высоте от опорной площади до 6 м (на отм. +2.700) | 100 м3 в деле | 0,011 |
| 22 | Kладка стен кирпичных наружных простых из керамического одинарного (силикатного одинарного при высоте этажа до 4 м (2 этаж) | 1 м3 кладки | 61 |
| 23 | Kладка стен кирпичных внутренних из керамического одинарного при высоте этажа до 4 м (2 этаж) | 1 м3 кладки | 30,8 |
| 24 | Kладка перегородок из кирпича армированных толщиной в 1/2 кирпича из керамического одинарного при высоте этажа до 4 м (2 этаж) | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 0,139 |
| 25 | Устройство перекрытий ребристых на высоте от опорной площади до 6 м (лестницы 2 этажа) | 100 м3 в деле | 0,032 |
| 26 | Укладка плит перекрытий площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т ( на отм. +5.700) | 100 шт. сборных конструкций | 0,12 |
| 27 | Устройство перекрытий безбалочных толщиной более 200 мм, на высоте от опорной площади до 6 м (на отм. +5.700) | 100 м3 в деле | 0,011 |
| 28 | Kладка стен кирпичных наружных простых из керамического одинарного (силикатного одинарного при высоте этажа до 4 м (мансарда) | 1 м3 кладки | 34,2 |
| 29 | Kладка стен кирпичных внутренних из керамического одинарного при высоте этажа до 4 м (мансарда) | 1 м3 кладки | 20,1 |
| 30 | Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам каменным с несущей подшивкой из досок | 100 м2 перекрытий | 0,48 |
| 31 | Устройство кровель из оцинкованной стали с настенными желобами | 100 м2 кровли | 2,45 |
| 32 | Устройство карнизов | 100 м2 разв. поверхн. карнизов | 0,3 |
| 33 | Устройство мелких покрытий (свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 покрытия | 0,3 |
| 34 | Устройство колпаков над шахтами в два канала | 1 колпак | 2 |
| 35 | Устройство колпаков над шахтами на каждые последующие два канала сверх двух добавлять Дополнительно 5 каналов ПЗ=2,5; ОЗП=2,5; ЭМ=2,5; ЗПМ=2,5; МАТ=2,5; ТЗ=2,5; ТЗМ=2,5 | 1 колпак | 1 |
| 36 | Монтаж опорных конструкций для крепления арок, массой до 0,1 т | 1 т конструкций | 0,5 |
| 37 | Монтаж арок полигонального и криволинейного очертания из листовой стали и проката | 1 т конструкций | 0,45 |
| 38 | Монтаж кровельного покрытия из сотового поликарбоната при высоте здания до 25 м | 100 м2 покрытия | 0,59 |
| 39 | Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных металлопластиковых в стенах каменных площадью проема до 2 м2 | 100 м2 проемов | 0,536 |
| 40 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,349 |
| 41 | Уплотнение грунта щебнем | 100 м2 площади уплотнения | 1,22 |
| 42 | Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 1,22 |
| 43 | Устройство стяжек бетонных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-03 На изменение толщины слоя ( 150 - 20 ) / 5 = 26 ПЗ=26; ОЗП=26; ЭМ=26; ЗПМ=26; МАТ=26; ТЗ=26; ТЗМ=26 | 100 м2 стяжки | 1,22 |
| 44 | Устройство стяжек легкобетонных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 3,34 |
| 45 | Устройство стяжек легкобетонных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-05 На изменение толщины слоя ( 50 - 20 ) / 5 = 6 ПЗ=6; ОЗП=6; ЭМ=6; ЗПМ=6; МАТ=6; ТЗ=6; ТЗМ=6 | 100 м2 стяжки | 3,34 |
| 46 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 3,34 |
| 47 | Устройство стяжек цементных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 На изменение толщины слоя ( 30 - 20 ) / 5 = 2 ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2 | 100 м2 стяжки | 3,34 |
| 48 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике первый слой | 100 м2 изолируемой поверхности | 1,3 |
| 49 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике последующий слой | 100 м2 изолируемой поверхности | 1,06 |
| 50 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток бетонных, цементных или мозаичных | 100 м2 покрытия | 0,25 |
| 51 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов многоцветных | 100 м2 покрытия | 2,53 |
| 52 | Устройство покрытий из щитов паркетных (ламинированного паркета) | 100 м2 покрытия | 1,79 |
| 53 | Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 7 |
| 54 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,815 |
| 55 | Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе стен | 100 м2 облицованной поверхности | 0,815 |
| 56 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен (грунтовка) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 6,18 |
| 57 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2,6 |
| 58 | Оклейка стен моющимися обоями обоями на тканевой основе по штукатурке и бетону | 100 м2 оклеиваемой поверхности | 3,58 |
| 59 | Облицовка стен блокхаусом по деревянной обрешетке | 100 м2 облицовки | 1,34 |
| 60 | Подшивка потолков досками обшивки (блокхаусом) | 100 м2 потолков | 1,94 |
| 61 | Устройство потолка натяжного из пленки полиэтиленовой | 100 м2 | 2,09 |
| 62 | Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное потолков | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,74 |
| 63 | Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону высококачественное потолков | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,74 |
| 64 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,74 |
| 65 | Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными плитками на цементном растворе стен | 100 м2 облицованной поверхности | 0,7 |
| 66 | Изоляция изделиями из пенопласта на битуме стен и колонн прямоугольных | 1 м3 изоляции | 23,7 |
| 67 | Отделка фасадов мелкозернистыми декор. покрытиями из минеральных составов по подгот. поверхности с лесов и земли (размер зерна до 5 мм) | 100 м2 отделываемой поверхности | 3,95 |
| 68 | Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности поливинилацетатная | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 3,95 |

Заполнение форм, таблиц, шаблонов по разделу

Раздел 1. Организация, планирование и управление структурными подразделениями

| Укажите порядок оформления допуска в строительстве | Перечислите известную Вам документацию по организации строительства и производству работ | Укажите документ, на основании которого с 1 января 2010 г. было отменено лицензирование ряда видов деятельности, в том числе лицензия на строительство | Укажите состав ПОС | С какой целью разрабатывается ППР? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| На какие виды работ в строительстве оформляют допуски? | Какие организации могут осуществлять государственный строительный надзор? | Какие организации имеют право оформлять допуск в области строительства? | Какой документ разрабатывается на основании ПОС? | Укажите состав ППР |
| Расшифруйте аббревиатуры документации, устанавливающей требования к строительной продукции |  | Расшифруйте аббревиатуры следующих видов документов |  | Расшифруйте аббревиатуры следующих определений |
| 1.СНиП 2.ГОСТ 3.СП 4.РДС 5.ТСН |  | 1.ЕСКД 2. ЕСТД 3. СПДС |  | - ТЭП - РД - МДС |

- Средства для проведения промежуточной аттестации обучающихся

Средства для оценки знаний, умений, общих и профессиональных компетенций с целью проведения промежуточной аттестации в форме экзамена.

Перечень вопросов, заданий для экзамена по

МДК.03.01.

Управление деятельностью структурных подразделений при выполнении строительно-монтажных работ, эксплуатации и реконструкции зданий и сооружений

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

Курс___4___

- Производительность труда в строительстве.

- Виды производственных норм, рабочее время рабочих и время использования машин, методы нормативных наблюдений.

- Технико-экономический анализ производственно-хозяйственной деятельности при производстве строительно-монтажных работ

- Методы технико-экономического анализа производственно-хозяйственной деятельности при производстве строительно-монтажных, в том числе отделочных работ; методы и средства организационной и технологической оптимизации производства строительно-монтажных, в том числе отделочных работ.

- Принципы бережливого производства

- Бережливое производство как система организации производственных и вспомогательных процессов.

- Принцип достижения максимального качества, выявление и решение проблем на самых ранних стадиях их возникновения.

- Командная работа в рамках реализации принципов бережливого производства.

- Среднесрочное и оперативное планирование производства СМР

- Разработка месячных оперативных планов.

- Содержание оперативных планов, недельно – суточное оперативное планирование.

- Определение нормы выработки строительных бригад.

- Определение производительности труда натуральным и нормативным методами.

- Разработка мероприятий по повышению эффективности производственно – хозяйственной деятельности.

- Оценка экономического эффекта от сокращения продолжительности строительства в сфере деятельности подрядной организации

- Составление недельно – суточного графика производства СМР на основе календарного плана.

- Составление оперативно-производственного плана для структурного подразделения.

- Управление структурными подразделениями при выполнении СМР.

- Структура органов управления, формы управления строительными организациями, функции аппарата управления строительными организациями.

- Показатели использования ресурсов в строительстве.

- Инструменты управления ресурсами в строительстве, методы расчета показателей использования ресурсов.

- Инструменты бережливого производства

- Разработка организационной структуры строительной фирмы.

- Оформление заявок обеспечения производства строительно-монтажных работ материалами, конструкциями, механизмами, автотранспортом, трудовыми ресурсами.

- Текущая и исполнительная документация по видам строительных работ

Современные стандартные требования к отчетности.

- Состав и требования к оформлению отчетности, хранению  и передачи проектно – сметной документации.

- Определение сметной стоимости строительно-монтажных работ

- Оформление производственной и исполнительной документации в строительстве.

- Оформление исполнительно-технической документации по выполненным строительно-монтажным работам.

- Проведение строительного контроля при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства

- Виды и функции контроля.

- Оценка деятельности структурных подразделений

- Управление трудовыми ресурсами на предприятии.

- Оформление табеля учета рабочего времени

- Изучение должностных (функциональных) обязанностей работников строительной организации.

- Основные требования трудового законодательства Российской Федерации, права и обязанности работников

- Трудовой договор. Оформление увольнения работника. Правовые последствия незаконного увольнения.

- Рабочее время и время отдыха. Режим рабочего времени и порядок его установления. Виды времени отдыха. Отпуска: виды, порядок предоставления.

- Заработная плата. Понятия и условия выплаты заработной платы, ограничение удержаний из заработной платы. Оплата труда при отклонении от нормальных условий труда (в выходные и праздничные дни, на сверхурочной работе).

- Трудовые споры. Понятие трудовых споров, причины их возникновения, классификация. Понятие индивидуальных трудовых споров. Органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров.

- Понятие и механизм возникновения коллективных трудовых споров.  Порядок разрешения коллективных трудовых споров: примирительная комиссия, посредник, трудовой арбитраж.

- Порядок заключения и основания прекращения трудового договора

- Порядок и условия выплаты заработной платы

- Дисциплина труда и трудовой распорядок. Основные меры поощрения работников, виды дисциплинарных взысканий, применяемых к работникам. Порядок и сроки применения дисциплинарных взысканий.

- Понятие материальной ответственности. Основания и условия привлечения работника к материальной ответственности.

- Договорные отношения в строительстве.

- Стороны, основные условия, порядок заключения, расторжения договора строительного подряда. Исполнение сторонами обязанностей по договору строительного подряда.

- Претензионно - исковая работа, медиация в строительной деятельности, рассмотрение споров в третейских судах.

- Порядок привлечения работника к дисциплинарной ответственности

- Применение норм гражданского законодательства для решения профессиональных ситуации в сфере договорных отношений.

- Составление договора строительного подряда.

- Изучение договора подряда на выполнение проектных работ.

- Составление искового заявления об обнаружении недостатка в подрядных работах (строительный подряд). Составление претензии об устранении недостатков по договору строительного подряда.

- Основные нормативные документы в области охраны труда, пожарной безопасности и охране окружающей среды.

- Требования федеральных законов, сводов правил, строительных норм и правил, санитарных норм, отраслевых норм и других соответствующих Российских нормативных документов

- в области охраны труда, пожарной безопасности и охране окружающей среды.

- Организация и управление охраной труда

- Общие вопросы охраны труда. Организация охраны труда в строительстве.

- Медицинские осмотры, санитарно – бытовые условия.  Классификация санитарных норм. Гигиеническая классификация работ.

- Защита человека от вредных и опасных производственных факторов

- Основные вредные и опасные производственные факторы, и их классификация. Источники негативных факторов и их воздействие на человека и окружающую среду.

- Требования к рабочим местам и порядок организации и проведения социальной оценки условий труда.

- Классификация условий труда. Требования к оборудованию Подготовка к проведению специальной оценки условий труда.

- Правила ведения документации по контролю исполнения требований ОТ, ПБ, ООС.

- Виды нарушений и соответствующие документы фиксации нарушений (приказы, журналы, акты инструкции, программы обучения и т.д.). Организация документооборота. Отчеты по результатам проверок и сроки их предоставления.

- Методы оказания первой помощи пострадавшим при несчастных случаях

- Первая помощь при поражении электрическим током, при ранении при ожогах, при обмороках, отравлениях, тепловых и солнечных ударах, при обморожении, при переломах, вывихах, ушибах и растяжениях связок, при кровотечениях. Переноска и перевозка пострадавшего.

- Ответственность за нарушение требование охраны труда, пожарной безопасности и охране окружающей среды.

- Виды ответственности за нарушения правил охраны труда - дисциплинарная, материальная, административная, уголовная.

- Практические занятия

- Рассмотрение основных нормативных правовых актов по охране труда и охране окружающей среды.

- Анализ травмоопасных и вредных факторов в сфере профессиональной деятельности.

- Определение уровня шума и  освещенности на рабочем месте.

- Составление памятки по оперативному контролю за состоянием охраны труда на основании типовой инструкции и типовой технологической карты

- Разработка плана мероприятий по предотвращению производственного травматизма

- Оформление акта о расследовании группового несчастного случая.

- Оформление наряда – допуска на выполнение строительно-монтажных работ, связанных с повышенной опасностью.

- Составить алгоритм аттестации рабочих мест и разработки мероприятий по предотвращению производственного травматизма

- Определить перечень работ и разместить на чертеже стройплощадки ограждения, временные здания, знаки безопасности, тротуары в соответствии с предлагаемыми видами работ и количеству рабочих.

- Оформление акта по форме Н-1

- Оформление наряда-допуска на производство работ в местах действия опасных или вредных факторов

Критерии оценки:

оценка «отлично» выставляется обучающемуся за  глубокое и полное овладение содержанием учебного материала, в котором он  легко ориентируется, владение понятийным аппаратом, за умение связывать теорию с практикой, решать практические задачи, высказывать и обосновывать свои суждения. Отличная отметка предполагает грамотное, логичное изложение ответа (как в устной, так и в письменной форме);

оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если  он полностью освоил учебный материал, владеет понятийным аппаратом, ориентируется в изученном материале, осознанно применяет  знания для решения практических задач, грамотно излагает ответ, но содержание и форма ответа имеют некоторые неточности;

оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если    он обнаруживает знание и понимание основных положений учебного материала, но излагает его неполно, непоследовательно, допускает неточности в определении понятий, в применении знаний для решения практических задач, не умеет доказательно обосновать свои суждения;

оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если   он имеет разрозненные, бессистемные знания, не умеет выделять главное и второстепенное, допускает ошибки в определении понятий, искажает их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал, не может применять знания для решения практических задач, за полное незнание и непонимание учебного материала или отказ отвечать на вопросы.

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Формы и методы контроля и оценки |  |
| --- | --- | --- |
|  | Критерии оценки | Методы оценки |
| ПК 3.1 Осуществлять оперативное планирование деятельности структурных подразделений при проведении строительно-монтажных работ, в том числе отделочных работ, текущего ремонта и реконструкции строи тельных объектов. | - планирование последовательности выполнения производственных процессов с учетом эффективного использования имеющихся в распоряжении ресурсов; - оформление заявки обеспечения производства строительно-монтажных работ материалами, конструкциями, механизмами, автотранспортом, трудовыми ресурсами; - оформление производственных заданий; использование научно-технических достижениий опыт организации строительного производства. | Оценка - защиты практических работ; - контрольных работ по темам МДК; - выполнения тестовых заданий по темам МДК. - результатов выполнения практических работ во время учебной и производственной практики , - экзамен по МДК , --экзамен по модулю |
| ПК 3.2 Обеспечивать работу структурных подразделений при выполнении производственных задач; | - использование нормативных документов, определяющих права, обязанности и ответственность руководителей и работников; - расстановку бригад и не входящих в их состав отдельных работником на участке; -определение производственных заданий; - выдача и распределение производственных заданий между исполнителями работ (бригадами и звеньями); -деление фронт работ на захватки и делянки; - закрепление объемов работ за бригадами; -организация выполнения работ в соответствии графиками и сроками производства работ; -обеспечивание работников инструментами, приспособлениями, средствами малой механизации, транспортом, спец одеждой, защитными средствами; -обеспечивание условий для освоения и выполнения рабочими установленных норм выработки. |  |
| ПК 3.3 Обеспечивать ведение текущей и исполнительной документации по выполняемым видам строительных работ; | - подготовка документов для оформления разрешений и допусков для производства строительно-монтажных работ; - составление заявки на финансирование на основе первичной учетной документации; - разработка исполнительно-техническую документацию по выполненным строительно-монтажным работам |  |
| ПК 3.4 Контролировать и оценивать деятельность структурных подразделений; | - организация оперативного учета выполнения производственных заданий ; - оформление документов по учету рабочего времени, выработки, простоев; - использование действующего положения по оплате труда работников организации (нормы и расценки на выполненные работы); - формы и методы стимулирования коллективов и работников. |  |
| ПК 3.5 Обеспечивать соблюдение требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и защиту окружающей среды при выполнении строитель но-монтажных, в том числе отделочных работ, ремонтных работ и работ по реконструкции и эксплуатации строительных объектов | -использование основных нормативных документов по охране труда и охране окружающей среды; - разработка мероприятий по предотвращению производственного травматизма; - оформление исполнительной документации в соответствии с нормативными документами; - аттестация рабочего места; - проведение анализа травмоопасных и вредных для здоровья производств; - обеспечение соблюдения рабочими требований по охране труда и техники безопасности на рабочих местах - ведение надзора за правильным и безопасным использованием технических средств на строительной площадке; |  |
| ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам | - обоснованность постановки цели, выбора и применения методов и способов решения профессиональных задач; - адекватная оценка и самооценка эффективности икачества выполнения профессиональных задач | Тестирование Экспертная оценка по результатам наблюдения за деятельностью студента в процессе освоения ПМ, в т.ч. при выполнении работ учебной и производственной практики |
| ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной | - оперативность поиска и использования информации, необходимой для качественного выполнения профессиональ ных задач, -широта использования различных источников информации, включая электронные. |  |
| ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. | -демонстрация ответственности за принятые решения - обоснованность самоанализа и коррекция результатов собственной работы |  |
| ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. | Конструктивность взаимодействия с обучающимися, преподавателями и руководителями практики в ходе обучения и при решении профессиональных задач. Четкое выполнение обязанностей при работе в команде и / или выполнении задания в группе Соблюдение норм профессиональной этики при работе в команде. Построение профессионального общения с учетом социально-профессионального статуса, ситуации общения, особенностей группы и индивидуальных особенностей участников коммуникации |  |
| ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. | -грамотность устной и письменной речи, - ясность формулирования и изложения мыслей - проявление толерантности в рабочем коллективе |  |
| ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. | -соблюдать нормы экологической безопасности; -применение направлений ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по специальности |  |
| ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности | - оперативность и результативность использования общего и специализированного программного обеспечения при решении профессиональных задач. |  |
| ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранных языках | -использование в профессиональной деятельности необходимой технической документации, в том числе на иностранных языках. |  |
| ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере | - обоснованность применения знаний по финансовой грамотности, - использование законодательных и нормативно-правовых актов при планировании предпринимательской деятельности в строительной отрасли |  |