Министерство образования и науки Самарской области Государственное автономное профессиональное  образовательное

учреждение Самарской области

«Тольяттинский индустриально-педагогический колледж»

(ГАПОУ СО «ТИПК»)

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КУРСОВОГО ПРОЕКТА

по МДК.01.02 Проект производства работ

ПМ.01 Участие в проектировании зданий и сооружений

для студентов специальности

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

Тольятти, 2022 г

Трубина А.О. – Методические рекомендации по выполнению курсового проекта. –

Тольятти, Изд. ГАПОУ СО «ТИПК», 2022. - 16 с.

Настоящие методические рекомендации предназначены для студентов специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений и призваны оказать необходимую помощь в выполнении и оформлении курсового проекта по МДК.01.02 Проект производства работ ПМ.01 Участие в проектировании зданий и сооружений.

В методических рекомендациях рассмотрены вопросы составления технологических карт на выполнение строительно-монтажных работ жилых и общественных зданий.

Рассмотрено

на заседании рабочей группы ОП

№____ от «____» ______________2022г.

Руководитель ОП ___________________/ А.А. Безуглая/

© ГАПОУ СО «ТИПК»

Содержание

Введение…………………………………………………………………………………………...4

1 Методика выполнения курсового проекта…………………………………………………….5

1.1 Общие указания………………………………………………………………………………..5

2 Критерии оценки выполнения студентом курсового проекта………………………………..5

3 Последовательность разработка технологической карты…………………………………….7

3.1 Общие положения…………………………………………………………………………...... 7

3.2 Состав и содержание технологической карты……………………………………….............7

4 Состав графической части технологической карты………………………………………….. 9

5 Оформление технологической карты………………………………………………………….10

5.1 Оформление графической части……………………………………………………………..10

5.2 Оформление пояснительной записки………………………………………………………..10

Список используемой литературы……………………………………………………………     16

Приложение А Титульный лист к пояснительной записке курсового проекта……………….17

Приложение Б «Технологическая карта на монтаж плит перекрытия» …………………........18

Введение

Возведение зданий и сооружений складывается из ряда строительных работ, которые, в свою очередь, подразделяются на отдельные процессы. При этом выполнение строительных работ осуществляется в определенной технологической последовательности: подготовительные работы; производство работ подземной части, или так называемый «нулевой цикл»; возведение надземной части; отделочные работы; благоустройство территории.

В целях сокращения сроков строительства эти виды работ совмещают по времени, т.е. осуществляют поточным методом, что позволяет более эффективно использовать машины и механизмы, повысить производительность труда и снизить стоимость строительства.

Технологические методы непрерывно совершенствуются, следуя общему прогрессу науки и техники, что требует детальной проработки организационно-технической документации, к которой относятся проект организации строительства (ПОС) и проект производства работ (ППР).

Технологические  карты (ТК) – один из основных документов проекта производства работ, содержащий  комплекс инструктивных указаний по организации труда с наиболее эффективным использованием современных средств механизации, технологической оснастки, инструмента и приспособлений. В технологическую карту включаются наиболее прогрессивные и рациональные методы по технологии строительного производства, способствующие сокращению сроков и улучшению качества работ, снижению их себестоимости. Технологическая карта обеспечивает не только экономное и высококачественное, но и безопасное выполнение работ, поскольку содержит нормативные требования и правила безопасности.

Настоящие методические рекомендации предназначены для студентов специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений и призваны оказать необходимую помощь в выполнении и оформлении курсового проекта по МДК.01.02 Проект производства работ ПМ.01 Участие в проектировании зданий и сооружений.

В методических рекомендациях рассмотрены вопросы составления технологических карт на выполнение строительно-монтажных работ по возведению жилых и общественных зданий.

На выполнение курсового проекта отводится 30 часов. Основной целью курсового проекта является подготовка квалифицированных специалистов-организаторов строительного производства, знающих теоретические и практические навыки по технологии и организации строительного производства и умеющих их использовать в практической деятельности строительных организаций.

Технологическая карта составляется на основные технологические процессы возводимого здания.

Рекомендуется следующая тематика технологических карт:

- производство земляных работ;

- производство работ по монтажу сборных элементов подземной части здания;

- производство кирпичной кладки и монтаж сборных конструкций типового этажа;

- производство кровельных работ;

- производство штукатурных и облицовочных работ;

- производство комплекса отделочных работ.

Технологическая карта выполняется на листе  формата А1, а пояснительная записка на листах формата А4.

1 Методика выполнения курсового проекта

1.1 Общие указания

Разработка курсового проекта начинается с детального изучения объемно - планировочных и конструктивных особенностей возводимого здания (чертежей и пояснительной записки). Наименование строительного процесса, отражаемого в технологической карте, конкретизируется руководителем проекта в задании.

Технологические карты – технически и технологически регламентированный документ, обеспечивающий рациональные решения по организации и технологии строительного производства и высокий уровень качества.

Технологические карты  разрабатываются по единой схеме, рекомендуемой указаниями Центрального научно-исследовательского института организации, механизации и технической помощи в строительстве (ЦНИИОМТП).

Состав, содержание и последовательность разработки карты изложены ниже.

2 Критерии оценки выполнения студентом курсового проекта

Таблица1 - Критерии оценки курсового проекта

| № п/п | Оцениваемые навыки | Метод оценки | Критерии оценки |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отлично | хорошо | удовлетвори- тельно | не удовлетвори- тельно |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Отношение к работе, умение организовать свою работу. | Наблюдение руководителя, просмотр материалов. | Проект выполнен в срок с минимальной помощью преподавателей или без нее. | Проект выполнен в срок или с незначительной задержкой, с частичной консультацией преподавателя. | Проект выполнен при значительном срыве срока сдачи. Проект выполнялся при постоянных консультациях преподавателя. | Полное безразличие к выполняемому проекту. Необходима дополнительная проверка, подтверждающая самостоятельность выполнения проекта. |
| 2 | Качественное наполнение структурных разделов курсового проекта. | Проверка курсового проекта. | Разделы проекта выполнены в полном объеме. Информация полноценна, необходима, интересна, соответствует названию разделов. | Разделы выполнены в полном объеме при наличии несущественных ошибок. В проекте есть «лишняя» информация, не относящаяся к заданию. | Разделы выполнены не в полном объеме, информация заимствована, много второстепенной, ошибки в вычислениях и построениях. | Содержание разделов не соответствует названию. Результаты требуют доскональной проверки. |
| 3 | Умение использовать полученные ранее знания и навыки при реализации курсового проекта. | Наблюдение за работой студента. | Свободно использует полученные ранее знания. | Основные понятия курса усвоены, стандартные ситуации студент решает свободно, сложные – с затруднениями, из которых выход находит самостоятельно | С основными понятиями курса знаком, но решить самостоятельно поставленную задачу затрудняется, необходима помощь преподавателя. | Не способен привлечь полученные ранее знания для решения конкретных задач темы. |
| 4 | Достаточность объема используемой литературы. | Проверка работы, собеседование. | Необходимая учебная, специальная и нормативная литература использована в достаточном объеме. | Литература использовалась в достаточном объеме, но умение обобщать, анализировать информацию не всегда прочитывается. | Использование в своем проекте информации, собранной другими студентами (компьютер) или «не привязанной» к конкретному заданию. | Дополнительная литература не использовалась или в совершенно недостаточном объеме. |
| 5 | Оформление курсового проекта. | Проверка курсового проекта. | Хорошая графика, соблюдение требований ГОСТов и других нормативов. | Хорошая графика, незначительные отклонения от стандартов оформления. | Небрежное оформление графической части и пояснительной записки. | В высшей степени нарушение требований нормативных документов по оформлению чертежей и текста. |
| 6 | Уровень общей профессиональной грамотности при защите курсового проекта. | Проверка курсового проекта, собеседование. | Общая грамотность в построении фраз. Свободное, четкое изложение и объяснение каждого документа курсового проекта. | Самостоятельное изложение основных положений курсового проекта с некоторыми затруднениями в объяснении материала. | С основными понятиями курса знаком, но излагает их затрудненно, вынуждая преподавателя задавать наводящие вопросы. | Неумение пользоваться профессиональной лексикой, невозможность объяснения выполненных разделов даже с наводящими вопросами. |

3 Последовательность разработки

технологической карты

  - Общие положения

Технологическая карта составляется для использования:

- в составе проекта производства работ - на возведение здания или его части;

- на выполнение отдельных видов работ – геодезических, земляных, свайных, каменных, монтажных, бетонных (опалубочных, арматурных), кровельных, отделочных, устройства полов, санитарно технических;

- на работы подготовительного периода строительства.

Технологическая карта разрабатывается для обеспечения строительства рациональными решениями по организации, технологии и механизации строительных работ.

Для составления технологической карты подготавливаются и принимаются решения по выбору технологии (состава и последовательности технологических процессов) строительного производства, по определению состава и количества строительных машин, и оборудования, технологической оснастки, инструмента и приспособлений, выявляется необходимая номенклатура и подсчитываются объемы материально-технических ресурсов, устанавливаются требования к качеству и приемке работ, предусматриваются мероприятия по охране труда, безопасности и охране окружающей среды.

При разработке технологических карт в качестве исходных данных и документов необходимы: рабочие чертежи, строительные нормы и правила (СНиП), инструкции, стандарты, единые нормы и расценки на строительно-монтажные работы (ЕНиР), местные прогрессивные нормы и расценки, карты организации труда и трудовых процессов.

Материально-технические ресурсы, затраты труда и машинного времени приводятся в технологических картах на технологический процесс и его операции, на весь объем работ или укрупненные измерители конечной продукции, например: на площадь – 10,100 или 1000 м2; на объем – 10, 100 или 1000 м3; на расстояние – 100 или 1000 м; на массу – 100 или 1000 т; на количество – 10 или 100 шт.

Технологическая карта оформляется как издание – компьютерным набором текстового, табличного, и графического материала на листах формата А4.

3.2 Состав и содержание технологической карты

Пояснительная записка технологической карты состоит из следующих разделов:

- область применения;

- организация и технология выполнения работ;

- требования к качеству работ;

- потребность в материально-технических ресурсах;

- техника безопасности и охрана труда;

- технико-экономические показатели.

Состав разделов приводится на отдельном листе под наименованием «Содержание».

Область применения

Здесь приводятся:

- характеристика здания, конструктивных элементов и их частей, основных параметров;

- номенклатура видов работ, охватываемых картой;

- характеристика условий и особенностей производства работ, принятых в карте.

Организация и технология выполнения работ

Этот раздел содержит:

- указания по подготовке объекта и требования к готовности предшествующих работ и строительных конструкций, которые обеспечивают необходимый и достаточный фронт работ для выполнения строительного процесса, предусмотренного картой;

- указания по продолжительности хранения и запасу конструкций, изделий и материалов на площадке;

- методы и последовательность производства работ, разбивка здания на захватки и ярусы, способы транспортирования материалов и конструкций к рабочим местам, типы приспособлений и монтажной оснастки;

- численно-квалификационный состав бригад и звеньев рабочих с учетом совмещения профессий;

- график выполнения работ и калькуляцию трудовых затрат;

- указания по выполнению контроля и оценки качества работ в соответствии с требованиями глав СНиП на производство и приемку работ;

- решения по охране труда и технике безопасности при выполнении работ.

Требования к качеству работ

Контроль качества, предусматриваемый в технологической карте, состоит из:

- входного контроля проектной и технологической документации;

- входного контроля применяемых строительных материалов, изделий и конструкций;

- операционного контроля технологического процесса;

- приемочного контроля качества работ, смонтированных конструкций и оборудования, построенных зданий;

- оформления результатов контроля качества и приемки работ.

Потребность в материально-технических ресурсах

В этот раздел карты включаются:

- перечень машин и технологического оборудования;

- перечень технологической оснастки, инструмента, инвентаря и приспособлений;

- перечень материалов и изделий.

Машины и технологическое оборудование, требующиеся для выполнения строительных процессов и операций, выбираются с учетом отечественного и зарубежного опыта, сравнения вариантов механизации строительных процессов. В перечне, вносимом в таблицу 6, указывают основные технические характеристики, типы, марки, назначение и количество машин и оборудования для выполнения технологического процесса (операции) на звено или бригаду.

Потребность в материалах и изделиях для выполнения технологического процесса и его операций в предусмотренных объемах определяются по рабочей документации с учетом действующих норм расхода материалов в строительстве. Результаты расчета потребности в материалах и изделиях приводятся в таблице 5.

Техника безопасности и охрана труда

Раздел в целом базируется на требованиях нормативных документов по безопасности труда и должен содержать:

- перечень опасных производственных факторов, связанных с технологией и условиями производства работ, и зоны действия опасных производственных факторов;

- решения по охране труда и технике безопасности, принятые для данного строительного (технологического) процесса, приемы безопасной работы;

- схемы производства работ с указанием опасных зон, устройств и конструкций ограждений, предупреждающих надписей и знаков, способов освещения рабочих мест;

- указания по применению индивидуальных средств защиты при выполнении строительных процессов;

- мероприятия по предупреждению поражения электротоком.

Раздел по охране окружающей среды должен базироваться на требованиях нормативных документов и содержать:

- мероприятия по снятию и сохранению культурного слоя почвы;

- мероприятия по экологически безопасной зксплуатации машин и механизмов;

- мероприятия по обеспечению сохранности зеленых насаждений;

- экологические требования к производству работ, ограничивающие  уровень пыли, шума и вредных выбросов;

- мероприятия по сбору, удалению или переработке строительных отходов, возникающих в процессе работ.

Раздел должен содержать ссылки на нормативные документы по безопасности труда, в том числе на основные: СНиП 12-03-2001; СНиП 12-04-2002; ГОСТ 12.4.011-89; ГОСТ 12.1.013-78; ГОСТ 12.1.046 – 85; ГОСТ 12.3.033-84.

Технико-экономические показатели (ТЭП)

В этом разделе приводятся:

- Затраты труда на весь объем работ, чел.-дн.

Затраты труда на весь объем работ определяются по калькуляции трудовых затрат, как сумма строк графы 7 (см. таблицу 3).

- Затраты машиносмен на весь объем работ.

Общая потребность в машинах определяется по калькуляции трудовых затрат, как сумма строк графы 8 (см. таблицу 3).

- Затраты труда на принятую единицу измерения, чел.-час., (чел.-дн.).

Рассчитываются путем деления суммы затрат труда (трудоемкости) на физический объем работ.

- Выработка на одного рабочего в смену в физическом выражении.

Выработка рассчитывается делением физических объемов работ на трудоемкость в натуральном выражении (1 м2, 1м3, шт. на 1 чел.-дн. или  1 чел.-час).

- Продолжительность выполнения работ в днях.

Продолжительность выполнения работ в днях определяется по календарному графику производства работ.

4 Состав графической части технологической карты

- Схема организации работ для заданного технологического процесса с указанием фронта работ, границ захваток и делянок, последовательности монтажа конструкций с указанием стоянок и направления перемещения машин и механизмов.

- Схематический разрез здания с привязкой выбранного транспортно-монтажного механизма (монтажного крана, подъемника) с нанесением основных размеров, определяющих вылет и высоту подъема крюка (стрелы) крана. Грузовые характеристики крана.

- Схема рабочих мест, схема строповок и захватных приспособлений. Таблица максимальных масс и поднимаемых грузов.

- График производства работ.

- Ведомость машин, оборудования, приспособлений и инвентаря.

- Фрагменты или узлы, поясняющие технологию производства работ.

- Технико-экономические показатели.

Технологическую карту следует составлять так, чтобы графический и текстовый материал шли параллельно.

Разработку технологической карты начинают с детального изучения архитектурно-строительных чертежей здания.

В номенклатуре работ, рассматриваемых в технологической карте, рекомендуется учитывать не только основные процессы, но и работы сопутствующие им, например, электросварку, заливку швов, транспортные работы.

Примерный перечень работ на монтаж элементов сборного фундамента:

- устройство бетонной подготовки или песчаной подсыпки;

- монтаж фундаментных плит и блоков;

- устройство вертикальной гидроизоляции;

на кирпичную кладку стен:

- кладка наружных стен;

- кладка внутренних стен и перегородок;

- монтаж железобетонных перемычек;

- установка лестничных маршей и площадок;

на монтаж элементов перекрытий и покрытий:

- монтаж междуэтажных перекрытий и покрытий;

- заливка швов плит;

- подъёмные операции.

5 Оформление технологической карты

5.1 Оформление графической части

Графическую часть технологической карты выполняют на стандартном листе чертежной бумаги формата, указанного в задании на курсовое проектирование.

Все требования по линиям чертежей, шрифтам и условным изображениям должны соответствовать ГОСТам, ЕСКД.

Графическая часть выполняется на ватмане в компьютерной графике.

Графический раздел с помощью чертежей, схем, графиков и таблиц поясняет, разработанную технологию строительных работ.

После выбора монтажного крана и окончания расчетов приступают к компоновке листа. В зависимости от вида строительного процесса предложенное ниже расположение графического материала может меняться, но основные схемы и таблицы остаются постоянными для всех технологических карт (рис. 1).

Заполняемость листа должна быть не менее 70%.

5.2 Оформление пояснительной записки

Пояснительная записка состоит согласно структуре технологической карты из 6 разделов, начиная с «Области применения» и заканчивая «Технико-экономическими показателями» (12-15 листов формата А4).

На каждой странице пояснительной записки соблюдается рамка с размерами полей: слева – 20мм (для подшивки), справа, сверху  и снизу – 5мм. Внизу выполняется штамп – форма 2а ГОСТ 2.104-68.

Разделы должны иметь порядковые номера в пределах всей технологической карты, обозначенные арабскими цифрами без точки и записанные с нового абзаца. Подразделы должны иметь нумерацию в пределах каждого раздела. Номер подраздела состоит из номера раздела и подраздела, разделенных точкой. В конце номера подраздела точки не ставятся.

Вся пояснительная записка набрана и распечатана на компьютере. Текст пояснительной записки, выполненный на компьютере, печатается шрифтом Times New Roman, размер 14, через 1,5 интервала.  Излагаемый текст должен быть конкретно привязан к строящемуся зданию.

Подсчет объемов работ

Объемы подсчитываются по рабочим чертежам курсового проекта в единицах измерения, принятых в укрупненных сметных нормах (УСН), сборниках ЕНиР и ГЭСН.

Подсчеты сводят в таблицы, форма которых меняется в зависимости от вида работ.

Для подсчета объемов работ рекомендуются следующие формы таблиц.

Таблица 1 – Ведомость объемов кирпичной кладки

| Наименование работ | Площадь стен, м2 | Площадь проемов, м2 |  |  | Площадь стен без проемов, м2 | Объем кладки, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | окон | дверей | общая |  |  |

Таблица 2 – Спецификация сборных железобетонных конструкций

| Наимено-вание | Марка | Коли-чество | Размер элемента |  |  | Объем одного элемента, м3 | Площадь одного элемента, м2 (для плит перекрытия) | Масса одного элемента, т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | длина | ширина | толщина |  |  |  |

Правила исчисления объемов работ или конструктивных элементов изложены в соответствующих главах СНиП ч.IV, ГЭСН.

Выбор методов производства работ

Выбор монтажного крана

Тип монтажного крана определяется в зависимости от габаритов здания: для малоэтажных наиболее целесообразно применять самоходные стреловые краны на автомобильном, гусеничном и пневмоколесном ходу.

Выбор крана производится путем подбора из имеющейся номенклатуры кранов, данного типа такого крана, технические параметры которого больше или равны значениям соответствующих им расчетных рабочих параметров.

Кран, выбранный для монтажа наиболее удаленного элемента здания, проверяется на возможность монтажа им остальных элементов здания.

В пояснительной записке должна быть представлена графическая схема привязки стрелового самоходного крана с указанием всех размеров и технико-экономическое обоснование.

После выбора крана приступают к разработке технологии и организации строительного процесса, включающей:

- схему производства работ – схематический план и разрез возводимой части здания, откосы котлована (при их наличии), направление движения и места стоянок крана и транспортных средств; зоны складирования материалов, последовательность установки элементов (все вышеперечисленное указывается в графической части технологической карты).

На схемах должны быть представлены основные размеры здания, технические параметры крана; привязки к осям сооружения осей движения крана (подкрановых путей), углы поворота и вылеты стрелы крана.

- технологию монтажа конструкций: последовательность, строповка и тип захватных приспособлений, выверка конструкций, электросварка монтажных стыков, замоноличивание стыков, организация труда, применяемые средства подмащивания, мероприятия по производству работ в зимнее время, разбивка на захватки, состав звена.

- технологию каменной кладки: последовательность выполнения операций; выбор систем перевязок; приемы кладки (вприсык, вприжим); организация труда звеньев (двойка, тройка, пятерка); оформление швов (в пустошовку, под расшивку, с подрезкой) с указанием их толщины; раствор, его марка; гидроизоляция; устройство перемычек над проемами.

Методика  выбора марки крана при возведении фундаментов

Выбор крана осуществляется в следующей последовательности:

1) Вычертить в масштабе поперечный разрез котлована, нанести оси фундаментов.
       2) Определить расположение оси крана при монтаже конструкций фундаментов (условно принять расположение оси крана при ширине здания до 12 м – с одной стороны, больше 12 м – с двух сторон).
       3) Нанести предполагаемую ось (оси) крана с соблюдением требований, обеспечивающих устойчивости откосов котлована согласно требований СНиП 12-03-2001.
       4) Определить оси центра тяжести наиболее удаленного и тяжелого элемента.
       5) Определить технические параметры крана:
       - грузоподъемность (Q)
       - вылет крюка стрелы (Lкр)
       - высоту подъема крюка (Нкр)
       Высоту строповки (hстр) принять условно = 3 м, массу стропа 100 кг).
       6) По найденным параметрам подобрать марку крана и уточнить привязку оси согласно габаритных размеров. Длину стрелы можно уменьшить, применив кран с гуськом.
       7) Практически невозможно подобрать кран у которого все параметры соответствовали расчетным. Обычно близок к расчетным один из параметров крана, остальные приходится принимать с определенной избыточностью.

Рисунок  1- Установка крана при монтаже фундаментов с одной стороны здания.

Нкр – высота подъема крюка
hэл- высота (толщина) элемента
hстр- высота строповки
Lкр – вылет крюка
2,5- условно принятое расстояние от крайних опор крана до оси крана.

Выбор монтажного крана отражается в пояснительной записке: приводится схема установки крана и расчет технических параметров.

Определение трудоёмкости работ

Для определения трудоёмкости составляется калькуляция трудовых затрат и машинного времени по следующей форме – таблица 3.

Таблица 3 – Калькуляция затрат труда и машинного времени

| Обоснование | Наименование работ | Объём работ |  | Норма времени на единицу |  | Затраты труда на весь объем |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | единица измерения | количество | чел-час | маш-час | чел-день | маш-смена |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Калькуляция используется при составлении нарядов-заданий рабочим и рассчитывается на основании следующих указаний:

- в графе 1 указываются номера параграфа, таблицы и позиции нормы времени, принятой по ЕНиР, УСН или ГЭСН;

- в графе 2 приводится перечень работ, соответствующих принятому в технологической карте, с увязкой по позициям, предусмотренным ЕНиР;

- графы 3 и 4 определяются по рабочим чертежам в соответствии с настоящими рекомендациями, изложенными выше;

- графы 5 и 6 содержат нормы времени на строительные работы, принятые в соответствии с графами 1 и 2;

- графы 7 и 8 – трудоёмкость работ и затраты машинного времени определяются по следующим формулам (1), (2)

W=V×Hвр8                                                                              (1)

Wмаш.вр.=V×Hмаш.вр.8                                                                       (2)

где W – трудоемкость работ или затрат труда, чел-час.

Wмаш.вр. – затраты машинного времени, маш-час.

Нвр. – норма времени звена рабочих, чел-час.

8 – продолжительность рабочей смены, час.

В конце калькуляции проставляют итоги по графам 7 и 8.

Если трудоемкость работ подсчитывалась по ЕНиР, то подсчитанные затраты труда необходимо увеличить в 1,5-2 раза для учета вспомогательных работ, если они не были учтены по отдельным сборникам ЕНиР.

Составление графика производства работ

График работ – основной планирующий документ для определения сроков поставок материалов, времени работы машин и механизмов, количества рабочих определенных профессий.

Чтобы составить график работ по строительству объекта, необходимо иметь правильно составленные графики работ к технологическим картам.

График производства работ разрабатывается по форме, представленной в таблице 4, согласно следующих указаний:

- данные для заполнения граф 1, 2, 3, 4 и 5 принимаются по калькуляции таблицы 3;

- графа 6 – количественный состав звена принимается согласно нормативам в ЕНиР, кроме того для каменных работ состав звена зависит от толщины и сложности кладки. В графе указывается численность рабочих по профессии и разрядам.

Например:     монтажники:

5-го разряда – 1 человек;

4-го разряда – 1человек;

3-го разряда – 3 человек.

Машинист крана 6 разряда – 1человек.

- графа 7 – работы без применения машин ведут в одну смену. При использовании основных машин число смен принимают не менее 2, если объем работ достаточно велик.

Кладку стен и монтаж перемычек, лестничных маршей ведут в 1-ю смену, а установку подмостей, заготовку материалов, работы по приемке и складированию прибывающих грузов – во 2-ю смену.

Количество смен в технологической карте в конечном варианте должно соответствовать календарному плану – второму документу курсового проекта.

- графа 8 определяется в зависимости от граф 6 и 7;

- графа 9 заполняется следующим образом.

При использовании машин в строительном процессе продолжительность работы машины ( Пмаш.) определяется по затратам времени работы этих машин по формуле:

Пмаш.=Wмаш.вр.n×mмаш.                                                                   (3)

где W маш. вр. – необходимое количество машиносмен (графа 5)

п – количество смен работы в сутки (графа 7

тмаш. – количество машин (принять 1)

Продолжительность работ выполняемых вручную:

Пр=Wmраб дн                                                                            (4)

где W – трудоемкость работ (графа 4)

траб. – количество рабочих в бригаде (графа 8)

- в графе 10 показывают последовательность выполнения рабочих процессов и операций, их продолжительность в виде отрезка прямой и взаимная увязка во времени.

Длина отрезка соответствует продолжительности работ.

Таблица 4 – График производства работ

| Наименование работ | Объем работ |  | Затра-ты труда, чел-дни | Затраты машинного времени, маш-смена | Состав звена, чел. | Кол-во смен | Состав бригады | Продолжительность в днях | График работ, рабочие дни, смены |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Единица измерения | Количество |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  |  |  |  |  |

Потребность в материально-технических ресурсах (МТР)

Для выполнения намеченного объема работ подсчитывается потребность в МТР, которая приводится в таблицах 5 и 6 по следующим формам

Таблица 5 – Потребность в конструкциях, материалах и полуфабрикатах

| Наименование | Марка | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |

Таблица 5 приводится только в  пояснительной записке.

Таблица 6 – Ведомость машин, оборудования, приспособлений, инвентаря, инструментов

| Наименование | Марка | Количество | Техническая характеристика |
| --- | --- | --- | --- |

Таблица 6 приводится в графической части, если места на листе недостаточно, то в пояснительной записке.

Требования к качеству работ

Рыночные отношения предъявляют особые требования к качеству продукции, поскольку оно является одним из основных факторов, влияющих на экономичность и рентабельность законченного строительного объекта и обеспечивающих его надежность, долговечность.

Качество возведенных строителями зданий и определяется качеством проекта применяемых материалов и изделий, выполнения СМР.

Линейные ИТР осуществляют текущий контроль постоянно в соответствии с рекомендациями СНиП 3.03.01-85 «Несущие и ограждающие конструкции».

Операционный контроль качества работ оформляется в табличной форме, в которой записывают все операции, подлежащие контролю мастером или прорабом, и приводят в пояснительной записке.

Таблица 7 – Операционный контроль качества работ

| Операции, подлежащие контролю | Кто контролирует |  | Способ контроля | Сроки контроля | Требуемая документация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | мастер | прораб |  |  |  |

Требования по технике безопасности и охране труда

Техника безопасности непрерывно связана с технологией производства. Опасности возникают там, где нарушается нормальный производственный процесс и применяются неправильные приемы работ.

Создание безопасных и здоровых условий труда придает рабочим уверенность в работе и способствует повышению производительности их труда.

В курсовом проекте требования ТБ и охраны труда излагается в пояснительной записке, а конструкции приспособлений, обеспечивающих безопасное выполнение работ, отражаются на чертеже технологической карты. При этом необходимо помнить, что раздел составляется не путем механического переписывания правил, приведенных в нормативных документах.

Все рекомендуемые мероприятия должны быть следствием глубокого анализа способов выполнения строительных процессов и используемых при этом рабочих приемов и движений.

Особое внимание уделяется надежности строповки конструкций при подъеме, обеспечению их устойчивости при временном креплении, предохранению кранов от опрокидывания, безопасной привязке, вопросов работы на высоте.

Охрана труда отражается в СНиП 3.01.01-85 «Организация строительного производства».

Технико-экономические показатели (ТЭП)

ТЭП определяют на полный объем работ, охваченных технологической картой, и на единицу измерения.

ТЭП выводятся на основании калькуляции затрат труда и машинного времени, а также графика производства работ.

В пояснительной записке приводится расчет ТЭП, а итоговые значения выносятся на лист графической части.

Список используемой литературы

- Батиеннков В.Т. Технология и организация строительства. Управление качеством в вопросах и ответах. Учебник. – Ростов н/Д.: Феникс, 2012.

- Геогиевский О.В. Единые требования по выполнению строительных чертежей. Справочное пособие. – М.: Издат. «Архитектура – С», 2017.

- Руденко В.И. Современный справочник строителя. – Ростов н/Д.: Феникс, 2015.

- Соколов Г.К. Контроль качества выполнения строительно-моннтажных работ. Справочное пособие. – М.: Изд. ц. «Академия», 2014.

- Терентьев О.М., Темеченко В.А., Лапидус А.А. Технология строительных процессов. Учебное пособие. – Ростов н/Д.: Феникс, 2012.

- Хамзин С.К. Технология строительного производства. Курсовое и дипломное проектирование. Учебное пособие. – М.: ООО «БАСТЕТ», 2010.

- Единые нормы и расценки (ЕНиР) №2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 19.

- СНиП 3.01.01-85*. Организация строительного производства.

- СНиП 3.01.04-87. Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения.

- СНиП III-4-80*. Техника безопасности в строительстве.

- СНиП 1.04.03-85*. Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений.

- СНиП 4.02-91, 4.05-91. Сборники сметных норм и расценок на строительные работы.

- ГЭСН 81-02-01-2001. Сборник №1. Земляные работы. – М.: Госстрой России, 2000.

- ГЭСН 81-02-11-2001. Сборник №1. Полы. – М.: Госстрой России, 2000.

- ГЭСН 81-02-06-2001. Сборник №6. Бетонные и железобетонные конструкции монолитные. – М.: Госстрой России, 2004.

- ГЭСН 81-02-07-2001. Сборник №7. Бетонные и железобетонные конструкции сборные. – М.: Госстрой России, 2000.

- ГЭСН 81-02-08-2001. Сборник №8. Конструкции из кирпича и блоков. – М.: Госстрой России, 2000.

- ГЭСН 81-02-09-2001. Сборник №9. Строительные металлические конструкции. – М.: Госстрой России, 2000.

- ГЭСН 81-02-10- 2001. Сборник №10. Деревянные конструкции. – М.: Госстрой России, 2000.

- ГЭСН 81-02-12-2001. Сборник №12. Кровли. – М.: Госстрой России, 2000.

- ГЭСН 81-02-15-2001. Сборник №15. Отделочные работы. – М.: Госстрой России, 2000.